宿迁市住房公积金管理中心

宿住房公积金〔2021〕30号

关于印发《委托按月提取住房公积金

偿还商业性个人住房贷款业务重点任务

落实分工方案》的通知

中心各科室、所属各管理部：

委托按月提取住房公积金偿还商业性个人住房贷款业务将于2021年8月25日起正式实施，中心制定了《委托按月提取住房公积金偿还商业性个人住房贷款业务重点任务落实分工方案》，请相关部门迅速推进，确保各项重点任务落到实处，中心将于8月16日召开会议，督查工作落实情况。

宿迁市住房公积金管理中心

2021年8月10日

（此件公开发布）

委托按月提取住房公积金偿还商业性个人住房贷款业务

重点任务落实分工方案

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件发布 | 1．以管委会名义发布文件；2．按照政务公开要求进行政策解读 | 8月16日 | 办公室 | 归集支付科、泗阳管理部 |  |
| 2 | 指南编制 | 1．编制办事指南，明确办理条件、要件、时限、流程等重点要素；2．归纳总结常见问题 | 8月16日 | 归集支付科 | 信息管理科、泗阳管理部 |  |
| 3 | 业务培训 | 1．组织各管理部、客服中心工作人员开展业务培训；2．指导各部门办理业务或进行政策解答 | 8月20日 | 归集支付科 | 信息管理科、泗阳管理部 |  |
| 4 | 政策宣传 | 1．召开新闻发布会；2．利用电视、报纸、微信、短信等形式开展宣传；3．丰富“公积金百问百答2.0版”；4．制作业务手册等办事资料或宣传材料 | 8月16日 | 办公室 | 归集支付科、信息管理科、各管理部 |  |
| 5 | 信息报送 | 报送党委、政务信息各一篇 | 8月31日 | 信息管理科 | 办公室 |  |
| 6 | 资金监测 | 加强业务数据统计分析，预测每个月委提还商贷业务资金需求量，结合贷款发放等情况，强化资金流动性管理 | 每月末 | 计划财务科 | 归集支付科、信息管理科 |  |
| 7 | 系统保障 | 1．编制系统操作手册；2．验证系统运行情况；3．根据运行情况不断完善系统 | 8月16日 | 信息管理科 |  |  |