附件

2022年全市重大产业项目投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目  性质 | 建设地点 | 开竣工时间 | 2022年建设内容 | 计划  总投资 | 2022年计划投资 | 资金来源 | 2022年投资建设进度 | | | | 责任  单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 合计325个 | | | | |  | 45037600 | 19437600 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 先进制造业项目   （271个） | | |  |  |  | 38257800 | 17074300 |  |  |  |  |  |  |
| （一）机电装备（84个） | | |  |  |  | 7629000 | 3793500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沭阳渭西威尔科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 新建厂房8万平方米，购置数控机床、激光打印机、全自动环形电镀生产线等设备，主要生产开关接插件设备 | 150000 | 100000 | 自筹 | 投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资20000万元，建设办公区和宿舍相关配套设施 | 投资45000万元，购置、安装机器设备 | 投资20000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 2 | 沭阳保利宏业高科智能装备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房8.6万平方米，购置机器设备，主要生产传动机械、柱塞泵、高压清洗机、海水制冰机、数字电焊机等 | 110000 | 110000 | 自筹 | 投资9000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资19000万元，建设厂房、办公楼、宿舍及相关配套设施，设备订购 | 投资55000万元，购置设备 | 投资27000万元，购置设备、安装、调试、生产 | 沭阳县 |
| 3 | 沭阳科茵医疗器械 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房及配套设施共6万平方米，购置机器设备，主要生产一类医疗器械产品 | 100000 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础及主体施工 | 投资10000万元，建设厂房、办公楼及相关配套设施，设备订购 | 投资60000万元，设备订购，进场安装 | 投资20000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 4 | 沭阳永正轮胎模具 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.5 | 新建厂房约9万平方米，购置密炼机、开炼机、轮胎模具成型机等自动化一体专业设备，年生产60万条轮胎模具 | 100000 | 60000 | 自筹 | 投资8000万元建设厂房，办公楼及宿舍 | 投资10000万元建设厂房，办公楼及宿舍及相关配套设施 | 投资20000万元购置安装机器设备 | 投资22000万元设备安装，调试，试生产 | 沭阳县 |
| 5 | 沭阳纳斯德紧固科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房4万平方米，购置机器设备，主要生产不锈钢精线、不锈钢螺丝、五金制品 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础及主体施工 | 投资5000万元，厂房及废水处理等配套工程施工 | 投资30000万元，厂房装修，购置安装机器设备 | 投资10000万元，购置设备安装调试，正式投产 | 沭阳县 |
| 6 | 沭阳驰鑫轴承 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房3万平方米，购置机器设备，生产高精密轴承、机械零部件 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资6000万元，建设厂房 | 投资10000万元，建设厂房 | 投资14000万元完成厂房及配套设施，并购置设备 | 投资20000万元，安装设备、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 7 | 沭阳泛亚橡塑二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积7万平方米，购置数控机床、数控开料机等设备，为国内主流汽车厂家生产汽车配套产品以及高档家居、可穿戴智能设备配件 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资2000万，建设厂房及宿舍等基础设施 | 投资5000万元，建设厂房 | 投资14000万元，建设配套设施 | 投资9000万元，建设库房配电房 | 沭阳县 |
| 8 | 沭阳贝拉德电缆 | 新开工 | 沭阳胡集镇 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积3.4万平方米，主要生产35KV及以下电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资6000万元，完成厂房、办公楼建设 | 投资11000万元，厂房竣工，购置生产设备 | 投资8000万元购置生产设备 | 投资5000万元购置生产设备，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 9 | 沭阳一腾机械 | 新开工 | 沭阳胡集镇 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积3.5万平方米，主要生产汽车转向管柱总成、转向拉杆、转向垂臂、转向摇臂、离合器助力器等 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，建设厂房；投资5000万元购置生产设备 | 投资1000万元，建设办公楼及宿舍；投资5000万元购置生产设备 | 投资6000万元购置生产设备，安装调试 | 投资1000万元工程扫尾，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 10 | 沭阳奕之昌新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 新建厂房1.5万平方米，主要生产环境监测专用仪器仪表、环境保护专用设备 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资6000万元，建设厂房，订购设备 | 投资6000万元，建设办公楼，购置生产设备 | 投资6000万元购置生产设备，安装调试 | 投资2000万元工程扫尾，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 11 | 沭阳航中智能 | 新开工 | 沭阳韩山镇 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房2万平方米，购置数控机器设备，年产汽轮机叶片25万片 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，建设厂房、办公楼、购置设备 | 投资4000万元，建设厂房、办公楼及宿舍购置、安装机器设备 | 投资6000万元，建设厂房、配套设施，购置、安装机器设备 | 投资8000万元，建设厂房、办公楼及宿舍购置、安装机器设备 | 沭阳县 |
| 12 | 沭阳优之选工艺品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.10 | 建筑面积1万平方米，购置压模机、超声波清洗机、抽真空机、滚黄炉等设备，年产传感器生产设备1000套及饰品500万件 | 12000 | 12000 | 自筹 | 投资1800万元，改造厂房及配套设施，铺设厂区道路 | 投资2000万元，安装安全环保设施，设备订购 | 投资6000万元，购置、安装机器设备 | 投资2200万元，试生产 | 沭阳县 |
| 13 | 沭阳睿阳精工 | 续建 | 沭阳经开区 | 2020.9-2023.12 | 建筑面积6万平方米，购置半固态特大吨位压铸设备生产线，年产100亿套特大型压铸件、5G通信产品、新能源汽车电池包及整车框架 | 500000 | 100000 | 自筹 | 投资30000万元用于厂房、综合楼等场地装修，设备订购 | 投资40000万元设备订购，进场安装 | 投资20000万元，设备订购，安装、调试 | 投资10000万元，设备调试，试生产 | 沭阳县 |
| 14 | 沭阳荣航精工科技 | 续建 | 沭阳经开区 | 2020.11-2023.12 | 建设厂房9万平方米，购置机器设备，主要生产自动化设备、精密数控设备、智能机器人 | 200000 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，建设厂房及办公楼、宿舍楼 | 投资10000万元，建设厂房及办公楼，宿舍楼相关配套设施 | 投资69000万元，购置、安装机器设备 | 投资11000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 15 | 沭阳诚诚铜业 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.9-2022.12 | 建设厂房4万平方米，购置空压机、拉伸机、压延机等机器设备，主要生产电子元器件、铜制品 | 100000 | 80000 | 自筹 | 投资20000万元，建设标准机械厂房及相关配套设施 | 投资15000万元，建设综合楼及相关配套设施 | 投资35000万元，购置、安装机器设备 | 投资10000万元，购置安装机器设备，进行设备的调试、试生产 | 沭阳县 |
| 16 | 沭阳格依玛智能装备 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.1-2022.10 | 建设厂房4万平方米，购置数控切割机、数控车床、铣床等设备，生产终端设备的综合测试仪、智能激光机、工业机器人、履带吊底盘 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资5000元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资5000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购 | 投资15000万元购置安装机器设备 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 17 | 泗阳惠达尔能源 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.3-2023.12 | 新建厂房7万平方米，新上德国进口设备，主要生产储能电池、配电柜、逆变器等 | 100000 | 60000 | 自筹 | 投资1000万元，前期手续办理，土地平整 | 投资4000万元，厂房一层完工 | 投资25000万元，厂房建设75%，长周期设备购置 | 投资30000万元，厂房主体完工，设备购置 | 泗阳县 |
| 18 | 泗阳杰特机电 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.3-2022.12 | 建筑面积2.5万平方米，主要生产变频器、永磁电机、新能源汽车驱动器等 | 20000 | 20000 | 自筹 | 1-2月前期手续办理；3月投资1000万元，基础施工 | 4月投资1000万元，基础施工完成，5月投资1000万元，厂房主体建设10%；6月投资1000万元，厂房主体建设30% | 7月投资1000万元，厂房主体完成50%；8月投资1000万元，厂房主体完成70%；9月投资8000万元，厂房主体完工，设备购置 | 10-11月投资5000万元，厂房装饰装修，设备购置；12月投资1000万元，设备进场安装 | 泗阳县 |
| 19 | 泗阳宇达为电子 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.3-2022.12 | 建筑面积4.36万平方米，新上注塑机及配套设备，主要生产儿童智能早教机器人、智能探测器、近视防控设备等电子终端产品 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房装修完成30% | 投资1000万元，厂房装修完成70% | 7-8月投资1000万元，厂房装修完成；9月投资12000万元，设备购置 | 10月投资12000万元，第二批设备购置；11月投资2000万元，设备进场安装调试；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 20 | 泗阳拓盾智能 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.3-2022.12 | 建筑面积4.8万平方米，主要生产5G智能终端、移动通信终端，年产1000万台手机组件 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房装修完成30% | 投资1000万元，厂房装修完成70% | 7-8月投资1000万元，厂房装修完成；9月投资12000万元，设备购置 | 10月投资12000万元，第二批设备购置；11月投资2000万元，设备进场安装调试；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 21 | 泗阳新芯威半导体 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积2.6万平方米，新上塑封机、多功能贴片机等设备，主要从事芯片封测及智能电子产品组装 | 26000 | 26000 | 自筹 | 投资500万元，装修进场 | 投资2500万元，厂房装修完成50% | 投资3000万元，厂房装修完成 | 10月投资9000万元，设备购置；11月投资10000万元，第二批设备购置；12月投资1000万元，设备安装调试 | 泗阳县 |
| 22 | 泗阳金雕智能 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.3-2022.12 | 建筑面积2.7万平方米，新上模组贴片机、DIP插件线、流水线等设备，年产智能门锁、DLP投影仪等智能产品5亿套 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资500万元，装修进场 | 投资2000万元，厂房装修完成50% | 投资12000万元，厂房装修完成，设备购置 | 10-11月投资3500万元，设备安装调试；12月投资2000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 23 | 泗阳迅兴金属 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2022.4-2022.12 | 新建厂房2万平方米，新上气体处理设备，主要生产净化产品、暖通空调 | 15000 | 15000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资1000万元，开工建设 | 投资2000万元，厂房主体完工 | 10月投资10000万元，厂房装饰装修，设备购置；11月投资1000万元，部分设备进场；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 24 | 泗阳苏渥特环保二期 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2022.4-2022.12 | 新建厂房2万平方米，新上水和废气检测成套设备、空气和废气检测成套设备、土壤和沉积物检测成套设备等，主要生产水处理设备 | 12000 | 12000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资1000万元，开工建设 | 投资1000万元，厂房主体完工 | 10-11月投资9000万元，厂房装饰装修，设备购置，部分设备进场；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 25 | 泗阳一凡智能装备 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.10-2022.12 | 建筑面积3万平方米，新上数控激光切割机、数控折弯机、数控车床、龙门加工中心以及其他辅助设备，主要生产数控机床与自动化生产线 | 30000 | 25000 | 自筹 | 投资5000万元，置换厂房设备调试，新建厂房前期手续办理 | 4-5月投资5000万元，置换厂房正常生产；6月投资500万元，新建厂房基础施工 | 7月投资1000万元，新建厂房主体完成30%；8月投资1000万元，新建厂房主体完成60%；9月投资1500万元，新建厂房主体完工，配套工程建设 | 10月投资9000万元，厂房装修，设备购置；11月投资1000万元，部分设备进场安装调试；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 26 | 泗阳世鼎电子 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.9-2023.6 | 新建厂房2.6万平方米，新上高速挤压生产线、低压线束总装流水线、压接机等设备，主要生产汽车线束、电线电缆、电源线束、智能电源系统 | 20000 | 15000 | 自筹 | 1月投资3000万元，购置一期生产设备；2月投资500万元，新建厂房、宿舍楼开工；3月投资3000万元，一期生产设备部分安装调试 | 4月投资800万元，厂区配套建设；5月投资1700万元，一期试生产；6月投资500万元，配套设施完工 | 投资4000万元，新建厂房完工，购置生产设备 | 投资1500万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 27 | 泗洪析川减震器 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.5-2023.11 | 建设厂房11.6万平方米，购置数控车床、冲床等设备，年产各类减震器30万套 | 100000 | 30000 | 自筹 | 前期施工手续办理 | 土地投资2000万元，施工许可证办理；投资3000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资2800万元，厂房施工；投资5200万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房主体施工；投资5000万元，设备订购 | 泗洪县 |
| 28 | 泗洪晨和晨智能装备 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2023.12 | 建设厂房11万平方米，购置数控龙门加工中心、卧式加工中心、数控卧车等设备，年产数控龙门铣床、五轴加工中心、激光机500台、重切数控龙门铣床等设备2000台（套） | 100000 | 50000 | 自筹 | 土地投资1500万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房施工；投资12500万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资11500万元，设备订购，设备基础施工 | 投资1000万元，部分厂房完工；投资10000万元，部分设备进场 | 泗洪县 |
| 29 | 泗洪晟棨电子 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房5.5万平方米，购置数控车床机、自动车床机、电脑筛选机、热处理炉等设备，年产连接线2亿条、电子螺丝50亿件、电子车削件1.5亿件、电子冲压件1亿件 | 55000 | 55000 | 自筹 | 土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购 | 投资1300万元，厂房施工；投资13000万元，设备订购 | 投资2200万元，厂房施工；投资12500万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房完工；投资10500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 30 | 泗洪创佳机械 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房5万平方米，购置立式加工中心、数控车削中心、数控龙门铣、卧式镗铣床、龙门磨床等设备，年产各类立式机械3000套 | 55000 | 55000 | 自筹 | 土地投资800万元，完成施工许可证办理；投资1200万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资13500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房施工；投资12500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 31 | 泗洪博琻特电子 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积3万平方米，购置引排机、排料机、焊接机等设备，主要从事GPP芯片、光伏模块生产 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房改造；投资6800万元，设备订购 | 投资800万元，厂房改造；投资7200万元，设备订购 | 投资1200万元，厂房装修；投资7000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房装修完成；投资5000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 32 | 泗洪鑫华汽配 | 续建 | 泗洪开发区 | 2020.1-2023.12 | 建设厂房31万平方米，购置装配生产线、多孔扁管自动校直机、端盖成型机等设备，年产散热器200万台、冷凝器100万台、相关配件500万只 | 500000 | 100000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工；投资21000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资5500万元，厂房施工；投资21000万元，设备订购 | 投资3000万元，部分厂房完工；投资18500万元，部分设备进场安装调试 | 泗洪县 |
| 33 | 泗洪炬瑞科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.7-2023.12 | 建设厂房30万平方米，购置德国、日本先进的自动化加工中心、铝合金焊接等设备，年产汽车制动器600万套、摩托车制动器2000万套、车架2000万只 | 400000 | 150000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工；投资33000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资34000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资32000万元，设备订购 | 投资2000万元，部分厂房完工；投资28000万元，部分设备进场安装调试 | 泗洪县 |
| 34 | 泗洪艾克生汽车 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.1-2023.6 | 建设厂房24万平方米，建设生产线20条，安装自动化装配设备，主要从事电机生产 | 300000 | 150000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房施工；投资34000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资32000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资31000万元，部分设备进场安装调试 | 泗洪县 |
| 35 | 泗洪舒马克电梯 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.6-2022.12 | 建设厂房7.5万平方米，购置曳引机生产线、机器人门板生产线、万能铣床、刨床、数控冲床、折弯机等设备，年产乘客电梯15000台、载货电梯8000台、自动扶梯3000台 | 115000 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工；投资13000万元，机器人门板生产线等设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资12000万元，数控冲床等设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资10000万元，分切机等设备订购 | 投资1800万元，厂房完工；投资12200万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 36 | 泗洪鑫统仕换热系统 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.1-2022.12 | 厂房建筑面积8万平方米，购置钎焊炉、高频制管机、激光切割机等设备，年产车用散热器150万台、暖风器120万台、油冷器120万套，冲压件、机加工件600万套，高频焊管1300吨、各类管件100万支 | 110000 | 50000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房施工；投资10500万元，钎焊炉等设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资9500万元，高频制管机等设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资10000万元，加工中心等设备订购 | 投资800万元，厂房完工；投资10200万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 37 | 泗洪精湛动力 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.9-2022.12 | 建设厂房11.2万平方米，购置高精度加工中心、机加专机生产线、自动装配流水线、表面处理流水线等设备，年产机动车电喷系统90万套 | 110000 | 90000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工；投资21000万元，加工中心等设备订购 | 投资5000万元，厂房主体施工；投资20000万元，生产线等设备订购 | 投资4500万元，厂房主体施工；设备投资15500万元，自动装配流水线等设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资18000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 38 | 泗洪红芯半导体 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.1-2022.9 | 建筑面积9万平方米，购置真空焊接炉、焊接炉等设备，年产各型号整流桥2亿只、各型号二极管50亿只 | 100000 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房改造；投资13000万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房改造；投资18500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房装修；投资14000万元，设备订购 |  | 泗洪县 |
| 39 | 泗洪芮笛科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.9-2022.12 | 建设厂房11.5万平方米，购置高速翅片成型机、全自动装芯机、压力机、加工中心等设备，年产散热器200万台、电吸门15万台 | 100000 | 80000 | 自筹 | 投资3200万元，厂房施工；投资16800万元，高速翅片成型机等设备订购 | 投资6000万元，厂房施工；投资16000万元，全自动装芯机等设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资17000万元，加工中心等设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资14000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 40 | 泗洪钢客履带 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.6-2022.9 | 建设厂房7.5万平方米，购置压装机、注酯机、注油机、预拧紧机等设备，年产挖掘机、推土机链条10000条，履带板20000吨，支重轮、驱动轮、托链轮5000吨，刀角、刀片、斗齿5000吨 | 100000 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资13000万元，压装机等设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资17000万元，卧式加工专机等设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资14000万元，设备进场安装调试完成，生产 |  | 泗洪县 |
| 41 | 泗洪瑞桩新能源 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.11-2022.6 | 建筑面积5万平方米，购置注塑机、剥线机、数智信息化系统等设备，年产交流充电电桩20万台、直流充电电桩2万台、大功率充电电桩3千台 | 52000 | 47000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房改造；投资18000万元，压装机等设备订购 | 投资1000万元，厂房装修完成；投资26000万元，设备订购、设备进场安装调试，生产 |  |  | 泗洪县 |
| 42 | 泗洪友拓精密科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.10-2022.12 | 建设厂房5万平方米，购置卧室、立式加工中心等设备，年生产阀门100万只、汽车活塞100万只 | 50000 | 45000 | 自筹 | 投资800万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房施工；投资11200万元，设备订购 | 投资1200万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资800万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 43 | 泗洪中康环保装备 | 新开工 | 常泗园区 | 2022.3-2022.12 | 建设厂房1.8万平方米，购置环保加工设备，主要从事环境保护专用设备的研发、生产及销售 | 12000 | 12000 | 自筹 | 投资2000万元，完成土地摘牌，前期手续办理，钢结构采购，施工队进场 | 投资2000万元，厂房施工，投资2000万元，购买设备 | 投资2000万元，厂房施工，投资2000万元，购买设备 | 投资2000万元，厂房完工，设备进场安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 44 | 宿豫北斗智能终端制造 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.6-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置贴片机、智能加工中心等高端智能导航终端生产设备，年产30万台导航智能终端产品 | 500000 | 100000 | 自筹 | 1月份方案设计；2月份优化方案设计及征地；3月份优化方案设计、征地，招标完成；对接国土空间规划及控规修编事宜 | 4月份完成征地，土地挂牌；5月份施工图设计，标准化施工；6月份投资10000万元，桩基进场 | 7月份投资15000万元，厂房基础施工；8月份投资15000万元，厂房主体施工；9月份投资15000万元，厂房主体施工 | 10月份投资15000万元，厂房主体施工；11月份投资15000万元，厂房主体施工，设备订购；12月份投资15000万元，设备进场安装 | 宿豫区 |
| 45 | 宿豫龙创智能 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.2-2024.12 | 建筑面积25万平方米，年产数字芯片、集成电路板、光伏元器件2亿只，智能成套装备100万套 | 300000 | 150000 | 自筹 | 1月份完成建设工程设计方案编制；2月份完成地质勘查及施工图设计，桩基进场；3月份投资5000万元，完成前期手续办理，基础打桩 | 4月份投资5000万元，基础打桩；5月份投资10000万元，基础打桩；6月份投资10000万元，厂房基础施工 | 7月份投资20000万元，基础回填，主体出正负零；8月份投资20000万元，厂房主体施工；9月份投资20000万元，厂房主体施工 | 10月份投资20000万元，厂房主体施工；11月份投资20000万元，厂房主体施工；12月份投资20000万元，厂房主体封顶 | 宿豫区 |
| 46 | 宿豫鼎捷科技 | 新开工 | 张家港园区 | 2022.3-2023.4 | 总建筑面积7万平方米，年产5000万套高精密冶金磨具及2.5亿件配套产品 | 100000 | 50000 | 自筹 | 1-2月份，前置手续办理；3月份投资2000万元，施工队进场，坑基建设 | 4月份投资3000万元，基础施工；5月份投资5000万元，基础出正负零，厂房、办公楼主体施工；6月份投资6000万元，厂房、办公楼主体施工 | 7月份投资6000万元，厂房、办公楼主体施工；8月份投资6000万元，屋面、外窗、外墙施工；9月份投资8000万元，厂房主体建设完工，设备订购 | 7月份投资8000万元，绿化建设，设备订购；8月份投资3000万元，附属工程建设完工；9月份投资3000万元，装修、保洁、环境美化、设备进场安装 | 宿豫区 |
| 47 | 宿豫威龙机械制造 | 新开工 | 张家港园区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积3.6万平方米，年产10万台（套）金属加工机械、农业机械及零部件 | 50000 | 50000 | 自筹 | 1月份投资2000万元，桩基施工；2月份投资2000万元，基础施工；3月份投资2000万元，基础回填 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 7月份投资3000万元，厂房主体建设完工；8月份投资3000万元，附属工程建设；9月份投资10000万元，附属施工，设备订购 | 10月份投资13000万元，厂区附属施工，设备订购；11月份投资3000万元，设备进厂，安装调试；12月份投资2000万元，竣工投产 | 宿豫区 |
| 48 | 宿豫德力丰环保科技 | 新开工 | 张家港园区 | 2022.4-2022.12 | 建筑面积4万平方米，年产5万台环保精密仪器设备以及1000套大型污水废弃处理设备 | 20000 | 20000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资10000万元，厂房装修，订购设备 | 投资5000万元，厂房装修、安装设备 | 投资5000万元，设备调试、试生产 | 宿豫区 |
| 49 | 宿豫嵊隆紧固件 | 新开工 | 张家港园区 | 2022.2-2022.9 | 建筑面积1.2万平方米，年产5000吨紧固件 | 10000 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，清理改造厂房，供水、供电施工 | 投资5000万元，厂房改造完成，设备订购，部分设备进场安装 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿豫区 |
| 50 | 宿豫宁欣龙机械 | 续建 | 张家港园区 | 2021.12-2022.12 | 建筑面积5.6万平方米，购置5条工程机械产品生产线，年产4000台塔式起重机和施工升降机 | 110000 | 105500 | 自筹 | 1月份投资5000万元，桩基施工；2月份投资5000万元，基础施工；3月份投资5000万元，基础回填 | 4月份投资5000万元，厂房主体施工；5月份投资5000万元，厂房主体施工；6月份投资30000万元，厂房主体施工，设备订购 | 7月份投资30000万元，厂房主体建设完工，设备订购；8月份投资5000万元，附属工程建设；9月份投资5000万元，装修、保洁、环境美化 | 10月份投资5000万元，部分设备进场；11月份投资3500万元，设备安装调试；12月份投资2000万元，竣工投产 | 宿豫区 |
| 51 | 宿豫迈升数控机床配件 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.10-2023.12 | 建筑面积8.5万平方米，年产2万台（套）数控转台、端齿盘、主轴等数控机床配件 | 100000 | 30000 | 自筹 | 1月份投资2000万元，基础工程建设；2月份投资2000万元，基础工程建设；3月份投资2000万元，主体工程建设 | 4月份投资3000万元，主体工程建设；5月份投资3000万元，主体工程建设；6月份投资3000万元，主体工程建设 | 7月份投资2000万元，主体完工；8-9月份投资4000万元，附属施工，设备订购 | 10月份投资3000万元，厂房装修，设备订购，进场安装 ；11月份投资3000万元，设备安装调试 ； 12月份投资3000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 52 | 宿豫恒驰多轴数控机床 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.10-2023.12 | 建筑面积9万平方米，年产1000台（套）五轴数控车床、多主轴数控机床、龙门加工中心 | 100000 | 35000 | 自筹 | 1月份投资2000万元，基础工程建设；2月份投资2000万元，基础工程建设；3月份投资2000万元，主体工程建设 | 4月份投资2000万元主体工程建设；5月份投资2000万元，主体工程建设；6月份投资3000万元，主体工程建设 | 7月份投资2000万元，主体完工；8-9月份投资10000万元，附属施工，设备订购 | 10月份投资5000万元，厂房装修，设备订购，进场安装 ；11月份投资3000万元，设备安装调试 ； 12月份投资2000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 53 | 宿豫联新科技 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.12-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置机械配件加工生产线，年产2.2万吨高端泵阀 | 100000 | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，一期厂房基础施工 | 投资10000万元，一期厂房主体施工 | 投资10000万元，一期厂房主体完工，设备进场 | 投资15000万元，一期设备安装调试完成，投产 | 宿豫区 |
| 54 | 宿豫时代储能电池 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.12-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置三维机器人光纤激光焊接机、超声波焊机、螺丝机等设备，年产5GWh电化学储能电池 | 100000 | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，一期厂房基础施工 | 投资10000万元，一期厂房主体施工 | 投资10000万元，一期厂房主体完工，设备进场 | 投资15000万元，一期设备安装调试完成，投产 | 宿豫区 |
| 55 | 宿豫项王机械二期 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.3-2022.12 | 建筑面积6.7万平方米，形成年产500台精馏塔、2000台反应釜、5000台换热装置、10000台泵的生产能力 | 50000 | 20000 | 自筹 | 1-2月份投资1000万元，办公楼主体施工；3月份投资2000万元，四号车间主体完工 | 4-5月份投资1000万元，厂房、办公楼主体施工；6月份投资6000万元，厂房基础完成，设备预订采购 | 7月份投资1000万元，厂房主体完工；8-9月份投资6000万元，设备采购，办公楼主体完工，厂房完工 | 10月份投资2000万元，设备进场安装，办公楼装修；11-12月份投资1000万元，竣工验收投产 | 宿豫区 |
| 56 | 宿豫广新重工 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.8-2022.6 | 建筑面积1.8万平方米，购置装配式钢结构生产线，年产各类装配式钢结构3万吨 | 50000 | 40000 | 自筹 | 1月份投资8000万元，车间一主体完工，开始装修；2月份投资7000万元，车间一装修，车间二基础开挖，降水；3月份投资5000万元，车间一装修，车间二基础出正负零 | 4月份投资10000万元，车间一装修；车间二主体安装，地坪门窗施工；车间三基础开挖，主构件进场安装；5月份投资5000万元，车间一投入使用，车间二主体完工，车间三主体完工，设备开始进场安装调试；6月份投资5000万元，附属设施施工完毕，试生产 |  |  | 宿豫区 |
| 57 | 宿豫杰芯半导体 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.11-2022.11 | 建筑面积2.4万平方米，新上200台（套）半导体生产封装设备及制氮、污水、净水等附属设备，年产50亿只MD半导体器件封装 | 30000 | 25000 | 自筹 | 1月份投资4000万元，无尘车间装修，设备采购；2月份投资3000万元，无尘车间装修，设备采购；3月份投资4000万元，无尘车间装修完成，附属设施施工 | 4月份投资4000万元，设备采购，前期采购设备进厂安装；5月份投资3000万元，设备采购，设备安装；6月份投资3000万元，设备及辅助材料采购，设备安装 | 7月份投资1000万元，辅助材料采购，设备安装调试；8月份投资1000万元，辅助设备采购，设备安装；9月份份投资1000万元，设备安装 | 10月份投资1000万元，设备安装；11月份份设备调试，试生产 | 宿豫区 |
| 58 | 宿城正德高分子 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2023.6 | 建筑面积13万平方米，购置500台套高端注塑设备，年产20万件尼龙合金汽车零部件 | 100000 | 60000 | 自筹 | 土地投资5000万元，规划方案报审，施工图启动设计 | 施工图报审，确定施工单位，办理施工许可证办理 | 厂房建设投资9000万元，设备投资10000万元，厂房基础开挖，桩基施工完成，厂房主体施工完成20% | 厂房建设投资16000万元，设备投资20000万元设备订购，主体施工完成 | 宿城区 |
| 59 | 宿城江松科技 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2023.6 | 建筑面积7.2万平方米，购置精密数控加工设备，年产2000余台光伏电池自动化设备 | 50000 | 30000 | 自筹 | 土地投资3500万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理 | 厂房建设投资5000万元，进场施工，基础开挖、桩基施工、静载测试、雨污水管网铺设完成，全面开工 | 厂房建设5000万元，设备投资8000万元，厂房主体施工70% | 厂房投资8500万元，主体厂房施工完成，附属设施施工完成 | 宿城区 |
| 60 | 宿城劲胜科技 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积10万平方米，年产2亿颗26700-6A电芯 | 50000 | 50000 | 自筹 | 厂房基建改造和配套投入约3000万元；前期手续办理，厂房装修设计 | 厂房及展厅装修投入约5000万元，厂房装修施工，厂房装修完成 | 设备采购投入约42000万元，设备订购，设备进场 | 设备安装、调试，试生产 | 宿城区 |
| 61 | 宿城嘉泰激光 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积10万平方米，主要从事数控智能激光切割机设备底座和整机的生产，年产3000余台套激光切割机设备 | 50000 | 50000 | 自筹 | 设备投资20000万元，前期手续办理、装修设计，厂房装修进场施工，购置设备 | 设备投资15000万，厂房装修完成，启动展厅装修，购置设备 | 设备投资10000万元，展厅装修完成，设备订购 | 设备投资5000万元，设备进场、安装调试、正式生产 | 宿城区 |
| 62 | 宿城晟凯博新能源 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积10万平方米，主要从事锂电池、充电器、车用电能等生产 | 50000 | 50000 | 自筹 | 厂房装修投资1000万元，办理前期手续，装修设计 | 设备采购投资10000万元，启动装修施工，装修施工完成 | 设备采购投资20000万元，一层设备调试，二层部分设备调试，二层设备调试完成 | 设备采购投资19000万元，三层设备调试，设备调试完成，试生产 | 宿城区 |
| 63 | 宿城力创智能装备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2023.3 | 建筑面积4万平方米，主要从事激光切割机设备底座和整机生产 | 50000 | 40000 | 自筹 | 土地投资10000万元，完成土地报批 | 完成投资10000万元，规划方案报审，启动施工图设计，施工图报审 | 完成投资10000万元，确定施工单位，办理施工许可证，进场施工，基础开挖、桩基施工、雨污水管网铺设 | 设备投资10000万元，静载测试、雨污水管网铺设，全面开工，厂房主体施工完成50% | 宿城区 |
| 64 | 宿城佳合盛科技 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.9 | 建筑面积1.2万平方米，购置磁控溅射产线、Metal-mesh产线、触控和显示模组产线等设备，年产500万台智能一体化触控显示屏 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资4000万元，进行净房装修 | 投资1000万，进行净房装修；投资30000万元，购买设备 | 投资15000万元购买设备，设备进场安装，调试、试生产 |  | 宿城区 |
| 65 | 宿城龙安智能科技 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积9.5万平方米，购置激光切割机、数控折弯机、数控车床等设备，年产8000套（台）城市智能设施 | 50000 | 50000 | 自筹 | 土地投资1700万元，厂房基建投资3400万元；A区厂房基础施工，B区基础施工、厂房、办公楼、倒班楼出正负零 | 厂房基建投资7000万元；A区厂房出正负零，主体施工，B区厂房、办公楼、倒班楼主体施工，厂房主体封顶、砌体施工 | 厂房基建投资3000万元；A区厂房封顶，厂房内外粉刷，B区厂房内外粉刷，办公楼、倒班楼主体封顶，砌体、找补施工 | 厂房基建投资1000万元；道路、管网、绿化、用电等附属施工；投资33900万元，设备进场，安装，竣工投产 | 宿城区 |
| 66 | 宿城骏恒机械科技 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2022.1-2022.9 | 建筑面积1.2万平方米，购置数控平端面、数控车床、数控锯床等设备，年产60万件汽车扭力杆、横向稳定杆 | 30000 | 30000 | 自筹 | 土地投资400万元；规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，办理施工许可证 | 厂房基建投资1200万元；进场施工、试桩，桩基施工，基础施工，出正负零 | 厂房基建投资500万元，主体完工；投资27900万元；设备进场安装调试、试生产 |  | 宿城区 |
| 67 | 宿城五恒烯科技 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.6 | 建筑面积约1万平方米，主要从事石墨烯电热，远红外护具和理疗设备研发、生产和销售 | 20000 | 20000 | 自筹 | 厂房装修和消防等投资2000万元，设备投资5000万元，完成项目注册、立项、环评等手续办理、装修施工，部分设备进场安装 | 设备投资约13000万元，切片线设备全部进场安装，设备调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 68 | 宿城水能清洁设备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.9 | 建筑面积1.5万平方米，主要从事高压水清洁设备的研发、生产和销售 | 20000 | 20000 | 自筹 | 土地投资1000万，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理 | 厂房等基建投资8000万，装修投资2000万；房基础施工，厂房主体建设完成 | 设备投资9000万；附属设施施工完成，设备进场安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 69 | 宿城泽芯新材科技 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.7 | 建筑面积约1.2万平方米，主要从事柔性线路板的研发、生产和销售 | 20000 | 20000 | 自筹 | 厂房装修、设备投资12000万元，完成项目前期手续办理，完成厂房装修设计，启动厂房装修，购置设备 | 设备投资8000万元，厂房装修完成，设备进场安装调试 | 试生产 |  | 宿城区 |
| 70 | 宿城吴越光学 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.5 | 建筑面积约1万平方米，主要从事光学镜片生产和销售 | 10000 | 10000 | 自筹 | 厂房装修、设备投资6000万元，完成项目前期手续办理，装修设计；厂房装修；购置设备 | 设备投资4000万元，设备进场安装调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 71 | 宿城库贝尔激光 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2022.6 | 建筑面积约0.8万平方米，主要从事机器人自动化激光焊接和电弧焊接设备、大跨距数控龙门激光坡口切割机研发、生产及销售 | 10000 | 10000 | 自筹 | 厂房装修投资1000万元，设备投资3000万元，厂房装修设计，厂房装修 | 设备投资6000万元，装修完成，设备陆续进场，设备调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 72 | 宿城中电建江苏激光智造 | 续建 | 宿城开发区 | 2020.1-2023.12 | 建筑面积约16万平方米，主要从事激光设计研发，加工制造 | 500000 | 100000 | 自筹 | 土地投资8000万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理，土方调整、施工现场搭建 | 厂房建设投资12000万元，桩基施工、地下室施工以及基础工程施工 | 厂房建设投资20000万元，设备投资30000万元，主体结构施工建设，设备订购 | 厂房建设投资20000万元，设备投资10000万元，厂房完工、装修，部分设备进场安装、调试 | 宿城区 |
| 73 | 宿城合兴光学 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.10-2022.6 | 建筑面积约1万平方，主要生产高精密光学镜头 | 15000 | 10000 | 自筹 | 投资6500万元，装修完成，设备陆续进场 | 投资3500万元，设备调试完成，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 74 | 经开区炜煌精密机电 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积3.2万平方米，购置激光切割机、全自动组装机、铜管全自动成型机、全自动弯管机等设备，主要生产空调铜管、压缩机管件、干燥过滤器、冷柜和冰箱回气管组产品 | 30000 | 30000 | 自筹 | 办理施工许可证等前期手续 | 厂房等基建投资2000万元，主体厂房施工 | 厂房等基建投资3000万元，建设厂房 | 设备投资25000万元，购买设备和设备安装调试，投产 | 宿迁经开区 |
| 75 | 经开区灿圣环保设备 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2022.8 | 建筑面积2万平方米，年产450台（套）微纳技术环保设备 | 21000 | 21000 | 自筹 | 厂房等基建投资1000万元，厂房主体施工 | 厂房等基建投资5000万元，厂房主体施工 | 设备投资15000万元，内部装修购买生产设备，正式投产 |  | 宿迁经开区 |
| 76 | 经开区众合电子科技 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.8-2022.5 | 建筑面积1.27万平方米，新购置切箔机、组立机、含浸机等生产设备，年产2亿只铝电解电容器 | 12000 | 10000 | 自筹 | 厂房等基建投资4000万元，1#厂房封顶，2、3#厂房及办公楼内部装修，部分设备进场安装 | 设备投资6000万元，1#厂房内部装修，设备调试完成、试生产 |  |  | 宿迁经开区 |
| 77 | 苏宿园区智能扫地机器人 | 新开工 | 苏宿园区 | 2022.1-2023.12 | 新建厂房约3万平方米，购置智能机器人生产线，年产机器人100万台 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，能评、环评、施工许可证等前期手续办理，基础施工 | 投资3000万元，主体工程建设 | 投资6000万元，主体工程建设 | 投资20000万元，主体工程建设及部分设备安装、调试 | 苏宿  园区 |
| 78 | 苏宿园区精威智能装备 | 新开工 | 苏宿园区 | 2022.3-2023.6 | 新建厂房3.5万平方米，年产3000座新能源换电站 | 50000 | 12000 | 自筹 | 投资1000万元，能评、环评、施工许可证等前期手续办理，基础施工 | 投资2000万元，主体工程建设 | 投资3000万元，主体工程建设 | 投资6000万元，主体工程建设及部分设备安装、调试 | 苏宿  园区 |
| 79 | 苏宿园区新力达智能设备 | 新开工 | 苏宿园区 | 2022.6-2023.7 | 新建厂房2万平方米，年产5万吨智能液压自动化路桥设备 | 20000 | 10000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资1000万元，前期手续办理、土地摘牌、基础施工 | 投资3000万元，主体工程建设 | 投资6000万元，主体工程建设 | 苏宿  园区 |
| 80 | 苏宿园区华梁智能 | 新开工 | 苏宿园区 | 2022.3-2023.4 | 新建厂房2万平方米，年产120台大型激光切割设备 | 15000 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，前期手续办理，基础施工 | 投资2000万元，钢结构厂房建设 | 投资3000万，厂房、办公楼建设完成，生产设备进厂 | 投资4000万，生产设备安装调试，并进行试生产 | 苏宿  园区 |
| 81 | 苏宿园区皓峰电器 | 续建 | 苏宿园区 | 2020.10-2023.6 | 新建厂房6万平方米，年产800万台冰箱、洗衣机 | 500000 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，部分产线设备进场安装 | 投资10000万元，部分产线设备进场安装调试 | 投资10000万元，试生产 | 投资25000万元，正式生产 | 苏宿  园区 |
| 82 | 苏宿园区飞猫智能 | 续建 | 苏宿园区 | 2021.12-2023.12 | 新建厂房5.2万平方米，年产3000条工业自动化控制流水线设备 | 50000 | 15000 | 自筹 | 投资1500万元，施工许可证等前期手续办理，基础开挖施工 | 投资2000万元，主体工程建设 | 投资5000万元，主体工程建设 | 投资6500万元，主体工程建设 | 苏宿  园区 |
| 83 | 苏宿园区海伟科智能装备 | 续建 | 苏宿园区 | 2021.10-2022.9 | 新建厂房2.4万平方米，年产600套光学膜设备、锂电池设备 | 20000 | 11000 | 自筹 | 投资2000万元，主体工程建设 | 投资3000万元，主体工程建设 | 投资6000万元，设备安装调试并试生产 | 正式生产 | 苏宿  园区 |
| 84 | 洋河新区达闼农业机器人 | 新开工 | 洋河新区 | 2022.1-2023.7 | 建筑面积1万平方米，引入机器人生产设备，年产机器人1000个以上 | 12000 | 10000 | 自筹 | 办理厂房购置前期手续，投资1000万元 | 启动内部装修及机器人零件采购，投资3000万元 | 完成装修并启动机器人组装，投资5000万元 | 运营，投资1000万元 | 洋河  新区 |
| （二）高端纺织（46个） | | |  |  |  | 11103000 | 4326000 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 沭阳红柳纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.3-2024.12 | 新建厂房40万平方米，购置机器设备，年产各类高端床上用品2500万套 | 400000 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础及主体施工 | 投资10000万元，建设厂房、办公楼及相关配套设施，设备订购 | 投资60000万元，设备订购，进场安装 | 投资20000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 86 | 沭阳凯恩纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积20万平方米，购置加弹机、加捻机、织带机等设备，主要生产尼龙带、切边缎带、织边带、聚酯带、无纺布等 | 300000 | 150000 | 自筹 | 投资10000万元，开挖地基及相关基础设施，建设临时建筑 | 投资30000万元，建设厂房、办公楼及相关配套设施 | 投资60000万元，进行厂区绿建设化，订购部分设备并进场安装调试 | 投资50000万元，订购部分设备并进场安装调试 | 沭阳县 |
| 87 | 沭阳常沭新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2024.12 | 建设厂房12万平方米，购置机器设备，生产纺织专用测试仪器、涤纶丝、织造经纬编布 | 250000 | 100000 | 自筹 | 投资12000万元完成土地购买手续，完成厂房、办公楼及宿舍规划手续，投资5000万元开挖地基及相关基础设施 | 投资25000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资45000万元，继续建设厂房、办公楼及宿舍，订购设备 | 投资13000万元完成厂房、办公楼及宿舍等主体工程建设，并进行相关设施配套配套，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 88 | 沭阳万臻纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 新建厂房7万平方米，购置加弹机、经编机等设备，主要生产差异化面料、高性能坯布 | 150000 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资20000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资40000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施、设备订购 | 投资20000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 89 | 沭阳盛典新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 新建厂房8万平方米，购置加弹机、倍捻机、喷气织机等设备，主要生产锦纶、涤纶高中低弹丝等各种高档服装面料 | 150000 | 100000 | 自筹 | 投资15000万元，建设厂房、办公室等 | 投资30000万元，建设厂房及配套设施 | 投资40000万元，购置机器设备 | 投资15000万元，安装、调试机器设备，试生产 | 沭阳县 |
| 90 | 沭阳洲际家居 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积17.2万平方米，购置提花机、喷气织机、喷水织机等设备，年产2.2亿米各类纺织面料 | 100000 | 100000 | 自筹 | 投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资15000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资40000万元，购置、安装机器设备 | 投资30000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 91 | 沭阳虞美人纺织二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.2-2022.12 | 建筑面积12万平方米，购置喷气织机、经编机等设备，年产抗菌抑菌功能性面料9亿米 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资8000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资20000万元购置安装机器设备 | 投资7000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 92 | 沭阳自然鸟生物科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积7万平方米，购置剑杆织机、喷气织机等设备，主要生产高端纺织品和美妆产品 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资10000万元，建设厂房、办公楼、宿舍及相关配套设施 | 投资20000万元，购置、安装机器设备 | 投资15000万元，购置、安装机器，设备调试、试生产 | 沭阳县 |
| 93 | 沭阳巨恒纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设8栋厂房和2栋综合楼，购置加弹机、喷水织机、电子高速喷气织机，空压机、配套整理上浆并丝一体生产线，主要生产纱布、纺织面料坯布 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资2000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资3000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资15000万元，购置、安装机器设备 | 投资10000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 94 | 沭阳锦碧纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房3.8万平方米，购置氨纶包覆纱机、加弹机、全自动高速络筒机、进口重倒机等设备，主要生产棉纶DTY和氨纶包覆纱 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资4000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资8000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资17000万元，购置、安装机器设备 | 投资1000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 95 | 沭阳滂沱新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房3万平方米，购置织布机、涂层机、纺织配套前道等机器设备，主要生产灭菌指示条、医用熔喷布、广告布、油画布等 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，建设厂房、办公楼及宿舍楼 | 投资3000万元，建设厂房、办公楼、宿舍楼以及相关配套设施 | 投资14000万元，购置、安装机器设备 | 投资1000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 96 | 沭阳精至医用新材料二期 | 新开工 | 沭阳昆沭园 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置SMMS生产线，年产SMMMS无纺布（三防三抗）2000吨、平面型医用级口罩5亿片 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，综合楼、生产车间基础出地面 | 投资4000万元，综合楼、生产车间完成主体建设 | 投资4000万元，完成生产车间室内地坪、综合楼及生产车间室内水电及消防工程、室外管网及道路等配套工程；完成无尘车间装修 | 投资9000万元，购置口罩、防护服等生产设备安装、调试 | 沭阳县 |
| 97 | 沭阳桐昆差别化纤维 | 续建 | 沭阳临港产业园 | 2021.9-2025.12 | 新建厂房15万平方米，购置高速卷绕机、智能纺织机、印染生产线等，年产240万吨新型纤维、90万吨DTY纤维、25万吨高端面料及4亿米绿色纺织面料 | 1500000 | 500000 | 自筹 | 投资100000万元，建设聚纺、加弹、织造车间，热电设备购置 | 投资120000万元，建设聚纺、加弹、织造车间，热电设备购置安装 | 投资180000万元继续建设聚纺、加弹、织造车间，热电、印染设备及土建工程 | 投资100000万元，建设聚纺、加弹、织造车间，热电、印染设备及土建工程 | 沭阳县 |
| 98 | 沭阳志能纺织 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.3-2023.12 | 建设厂房8万平方米，购置机器设备，主要生产各类纺织面料及成品 | 100000 | 80000 | 自筹 | 投资15000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资25000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资30000万元，购置、安装机器设备 | 投资10000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 99 | 沭阳大豪纺织 | 续建 | 沭阳经开区 | 2020.8-2022.12 | 新建厂房8.8万平方米，购置喷水织机、电脑自动穿棕机、进口整浆并设备、常温洗涤缸、进口定型机等设备，主要生产差别化纤维及中高档纺织制品 | 100000 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍以及相关配套设施 | 投资5000万元，购置、安装机器设备 | 投资5000万元，设备安装、调试、试生产 | 沭阳县 |
| 100 | 沭阳艺晨二期 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.1-2022.12 | 建设厂房6万平方米，购置加弹机、喷水织机、整经机、空压机等设备，主要生产各类家纺面料 | 50000 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资3000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资3000万元，购置、安装机器设备 | 投资9000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 101 | 泗阳虹海新材料 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2022.6-2024.12 | 新建厂房60万平方米，新上年产100万吨智能化功能性纤维项目 | 1000000 | 100000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资5000万元，基建进场 | 投资50000万元，基建建设50%，长周期设备购置 | 投资45000万元，基建完工，设备购置 | 泗阳县 |
| 102 | 泗阳桐昆恒欣高性能纤维新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.3-2023.12 | 新建厂房约30万平方米，新上2套30万吨聚酯装置、纺丝生产线、加弹机，主要生产差别化和功能性涤纶长丝 | 600000 | 200000 | 自筹 | 前期手续办理 | 4月投资2000万元，聚合楼开工建设；5月投资5000万元，聚合楼一层施工；6月投资5000万元，聚合楼二层施工 | 7月投资2000万元，纺丝楼开工建设；8月投资6000万元，纺丝楼完成一层施工，聚酯楼完成三层施工；9月投资6000万元，聚合楼四层施工 | 10月投资90000万元，完成纺丝楼三层施工、聚合楼土建施工封顶，设备购置；11月投资80000万元，聚酯设备购置；12月投资4000万元，部分设备进场安装 | 泗阳县 |
| 103 | 泗阳海聆梦产业园 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.3-2023.12 | 建筑面积28.9万平方米，购置多针绗缝机、全自动包装系统、梳理机等设备，主要生产四件套 | 400000 | 100000 | 自筹 | 投资25000万元，7#、8#厂房装修，购置设备，进场安装调试 | 投资25000万元，7#、8#厂房投产，1#、2#厂房装修，购置设备 | 投资25000万元，1、2#厂房装修完成，购置设备，进场安装 | 投资25000万元，1#、2#厂房投产 | 泗阳县 |
| 104 | 泗阳扬越高新 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.7-2024.12 | 新建厂房9万平方米，新上日本TMT卷绕头及配套设备，年产5万吨高性能锦纶纤维 | 100000 | 20000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 7月投资1000万元，厂房开工建设；8月投资1000万元，厂房基础出正负零；9月投资2000万元，厂房主体完成20% | 10月投资2000万元，厂房主体完成40%；11月投资2000万元，厂房主体完成60%；12月投资12000万元，厂房主体完成80%，开展设备定购 | 泗阳县 |
| 105 | 泗阳恒韵莱家纺 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.7-2023.5 | 新建厂房14万平方米，新上进口多针绗缝机、全自动包装系统、全自动缝纫设备、爱克诗曼梳理机及配套设备，主要生产四件套 | 100000 | 50000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资1000万元，1#厂房基础出正负零 | 10月投资16000万元，厂房主体施工，长周期设备购置；11月投资17000万元，厂房主体施工，长周期设备购置；12月投资16000万元，厂房基本完工，设备购置 | 泗阳县 |
| 106 | 泗阳尚业新材料 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2022.4-2023.12 | 建筑面积7万平方米，新上喷水织机、倍捻机、涂层机等设备，主要生产再生纤维，差别化纤维、服装面料 | 100000 | 50000 | 自筹 | 前期手续办理 | 4月投资1000万元，厂房开工建设；5月投资1000万元，厂房基础出正负零；6月投资1500万元，厂房主体完成10% | 7月投资1500万元，厂房主体完成20%；8月投资1500万元，厂房主体完成30%；9月投资1500万元，厂房主体完成40% | 10月投资1500万元，厂房主体完成60%；11月投资20500万元，厂房主体完成80%，设备购置；12月投资20000万元，厂房完工，设备购置 | 泗阳县 |
| 107 | 泗阳辉达纺织 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.6-2023.7 | 新建厂房6万平方米，新上加弹机、喷水织机等设备，主要生产牛津布、涤纶布、箱包布、帐篷布 | 50000 | 30000 | 自筹 | 前期手续办理 | 4-5月前期手续办理，6月投资1000万元，场地平整 | 投资1000万元，基础施工完工 | 10月投资4000万元，厂房主体完成30%；11月投资4000万元，厂房主体完成60%；12月投资20000万元，厂房主体完成，设备购置 | 泗阳县 |
| 108 | 泗阳国望高科差别化纤维 | 续建 | 吴泗工业园 | 2021.1-2023.6 | 建设面积70万平方米，新上聚酯装置、加弹机等设备，建设年产100万吨差别化化学纤维 | 1000000 | 400000 | 自筹 | 1月投资30000万元，在建厂房框架完工；2月投资20000万元，公辅设施基本完成；3月投资20000万元，新建厂房建设30% | 4月投资20000万元，在建厂房主体完成；5月投资100000万元购置设备，部分设备进场安装；6月投资35000万元，新建厂房框架基本完成 | 7-8月投资10000万元，在建项目投产；9月投资8000万元，新建主体厂房完工 | 10-11月投资110000万元，购置新建厂房项目设备，进场安装；12月投资47000万元，新建厂房投产 | 泗阳县 |
| 109 | 泗阳芮邦科技 | 续建 | 吴泗工业园 | 2020.6-2022.12 | 建设面积约30万平方米，新上加弹机等设备，建设年产50万吨再生纤维 | 570000 | 70000 | 自筹 | 投资15000万元，配套加弹已建成部分设备安装调试 | 投资8000万元，新建加弹厂房土建完成30% | 投资18000万元，新建加弹厂房土建基本完成 | 投资29000万元，购置设备，部分设备进场安装 | 泗阳县 |
| 110 | 泗阳新扬纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.9-2023.12 | 建筑面积7万平方米，新上津田驹喷水织机、整浆并、巴马格加弹机，主要生产高档服装面料、加弹丝 | 100000 | 50000 | 自筹 | 投资8000万元，购置喷水织机设备进场安装 | 投资7000万元，购置喷水织机、整浆并设备进场安装调试 | 投资15000万元，购置喷水织机、整浆并设备进场安装调试 | 投资20000万元，购置巴马格加弹机及配套设备安装调试 | 泗阳县 |
| 111 | 泗阳辰鸿纺织二期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.9-2022.12 | 新建厂房2万平方米，新上纺织设备，主要生产高档阳光面料卷帘 | 23000 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，新建厂房基础施工 | 投资3000万元，新建厂房土建封顶 | 投资3000万元，新建厂房墙体砌筑，配套施工 | 10月投资1000万元，厂房装修装饰；11月投资10000万元，购置设备；12月投资2000万元，设备进场安装，试生产 | 泗阳县 |
| 112 | 泗阳九辰纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.8-2022.12 | 新建厂房5.2万平方米，新上喷水织机、加弹机、分条整经机、定型机、家纺产品生产线，主要生产家纺面料 | 20000 | 18000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房装修装饰 | 投资15000万元，购置设备 | 投资1000万元，设备安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 113 | 泗阳辉驰纺织二期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.9-2022.12 | 新建厂房2万平方米，新上喷水织机、加弹机、牵经机等，主要生产涤塔夫化纤面料 | 20000 | 18000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房主体施工完成50% | 投资2000万元，厂房主体完工 | 投资12000万元，配套施工、设备购置 | 10月投资1000万元，设备进场安装调试；11-12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 114 | 泗阳益堂家居 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.10-2022.12 | 新建厂房4万平方米，新上复合机、验布机、自动裁床机等设备，主要生产各类抗紫外线、阻燃等功能性面料产品 | 20000 | 15000 | 自筹 | 投资500万元，厂房基础出正负零 | 投资2000万元，厂房主体完成50% | 投资2000万元，厂房主体完工 | 10月投资500万元，厂房内外粉刷，附属工程施工；11月投资9000万元，购置设备；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 115 | 泗阳中富纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.10-2022.12 | 建筑面积2万平方米，新上日纺机、大圆机、抓棉机、针织机等设备，主要生产纺纱、织布产品 | 15000 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，设备安装调试 | 投资2000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，正常生产 | 泗阳县 |
| 116 | 泗洪美宁高性能纤维 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2023.12 | 建设厂房12.6万平方米，购置螺杆挤压机、松弛定型机、牵伸机、切丝机等设备，年产涤纶短纤维20万吨、长丝土工布6万吨 | 160000 | 100000 | 自筹 | 土地投资2000万元，完成施工许可证办理；投资4000万元，厂房施工；投资22000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资4500万元，厂房施工；投资21500万元，设备订购 | 投资2000万元，部分厂房完工；投资18000万元，部分设备进场、安装 | 泗洪县 |
| 117 | 泗洪九宸新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房6万平方米，购置纬编机、经编机、整经机、母丝机等设备，年产PU合成革1500万米、经编面料6000万米、纬编面料9000万米 | 55000 | 55000 | 自筹 | 土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；设备投资12000万元，订购纬编机等设备 | 投资3200万元，厂房施工；投资13000万元，经编机等设备订购 | 投资2800万元，厂房施工；投资10000万元，整经机等设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 118 | 泗洪美佳特新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.10-2022.12 | 建设厂房10.2万平方米，购置牵伸机、卷曲机、切丝机、脱水机等设备，年产涤纶短纤维6万吨 | 100000 | 80000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工；投资17000万元，牵伸机等设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资18000万元，卷曲机等设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资15000万元，切丝机等设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资15000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 119 | 泗洪齐恒纤维 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.9-2022.12 | 建设厂房5.5万平方米，购置转鼓烘干机、螺杆挤压机、过滤器、均化增粘除杂装置等设备，年产短纤维6万吨 | 60000 | 50000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资12000万元，转鼓烘干机等设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资11500万元，螺杆挤压机等设备订购 | 投资1200万元，厂房施工；设备投资12000万元，真空煅烧炉等设备订购 | 投资800万元，厂房完工；投资10000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 120 | 泗洪爱尚母婴 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.1-2022.12 | 建设厂房4万平方米，购置自动送料线、自动填充机、电脑缝纫机、自动拉布机等设备，年产多功能孕妇护腰枕300万个、多功能孕妇哺乳枕2400万个、婴幼儿用枕300万个、婴儿隔尿垫500万件 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资7000万元，自动送料线等设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；设备投资6500万元，自动填充机等设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资6000万元，自动拉布机等设备订购 | 投资600万元，厂房完工；投资5400万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 121 | 泗洪盛捷纺织 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.1-2022.12 | 建设厂房3.5万平方米，购置梳棉机、并条机、气流纺纱机、涤纶整经机设备，年产棉纱12800吨、化纤布5.8亿米、棉布5000万米 | 30000 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资4500万元，梳棉机等设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资4000万元，并条机等设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资3500万元，气流纺纱机等设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资3000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 122 | 宿豫恒春新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.4-2022.12 | 建筑面积4.5万平方米，年产2万吨床上用品和服装面料 | 30000 | 30000 | 自筹 | 前期手续办理 | 4月份投资2000万元，打桩及基槽开挖，围墙及室外管网施工；5-6月份投资10000，基础出正负零，厂房主体施工，室外道路、绿化施工，设备订购 | 7-8月份投资10000万元，厂房主体完工，室外道路、绿化施工，设备订购；9月份投资2000万元，附属施工 | 10-11月份投资3000万元，附属设施完工，部分设备进场安装；12月份投资3000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 123 | 宿豫逸达差别化纤维二期 | 续建 | 宿迁高新区 | 2020.6-2023.12 | 建筑面积65万平方米，建设24条短纤生产线，18条长丝生产线，年产160万吨产别化纤维，2022年完成厂房及办公用房30万平方米，购置短纤生产设备及锅炉设备，实现锅炉岛完工投入使用，聚酯车间2号、3号，短纤车间B、C建成并投产，年产60万吨高品质短纤 | 1100000 | 300000 | 自筹 | 1月份投资20000万元，聚酯3：主体结构封顶；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；2月份投资20000万元，聚酯3：二层墙体及二次结构施工；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；3月份投资30000万元，聚酯3：二次结构施工；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装 | 4月份投资30000万元，聚酯3：墙体二次结构施工，设备开始安装；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；5月份投资30000万元，聚酯3：墙体二次结构施工，设备安装；短纤C：主体结构施工；锅炉岛安装；6月份投资30000万元，聚酯3：土建及设备安装；短纤C：前纺、空调楼二次结构施工，后纺辅房主体结构封顶；锅炉岛安装 | 7月份投资20000万元，聚酯3：土建及设备安装；短纤C：二次结构施工；锅炉岛安装；短纤B基础施工；8月份投资30000万元，聚酯3：设备安装；短纤C：二次结构施工，设备安装；锅炉岛安装；聚酯2基础施工；短纤B基础施工；9月份投资30000万元，聚酯3：设备安装；短纤C：土建及设备安装；聚酯2：主体施工；锅炉岛安装；短纤B基础施工 | 10月份投资20000万元，聚酯3、短纤C设备安装完成，聚酯2主体施工；短纤B主体施工。锅炉岛安装完成；11月份投资20000万元，聚酯2三层施工完成；短纤B主体施工；12月份投资20000万元，聚酯2主体施工完成，短纤B主体施工 | 宿豫区 |
| 124 | 宿城恒力新材料 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2023.5 | 建筑面积50万平方米，一期购置安装二套30万吨/年聚酯装置、FDY智能化多头纺纺丝设备14条线、POY智能化多头纺纺丝设备16条线，年产60万吨差别化功能性纤维新材料 | 1180000 | 500000 | 自筹 | 土地投资15000万元，前期施工手续办理，施工单位进场，完成施工便道铺设，雨污管道施工完成 | 厂房建设投资65000万元，厂房全面施工，主体厂房施工完成30% | 厂房建设投资120000万元，设备投资100000万元，主体厂房完工，附属设施工程扫尾，设备订购 | 设备投资200000万元，项目一期设备安装完成、试生产 | 宿城区 |
| 125 | 宿城博恒新材料 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积4万平方米，年产2.5万吨涤纶空包纱线、1万吨锦纶空包纱线 | 50000 | 50000 | 自筹 | 土地投资1500万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，施工许可证办理，施工单位进场，开展施工便道铺设等相关工作 | 厂房建设投资6500万元，厂房基础完成，主体施工，厂房主体施工完成80% | 厂房建设投资7000万元，设备投资20000万元，厂房主体、配套、辅助设施施工完成，部分设备进场，安装，调试 | 设备投资15000万元，设备全部进场，安装调试完成，试生产 | 宿城区 |
| 126 | 宿城世成纺织科技 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2022.1-2022.9 | 建筑面积5.5万平方米，购置加弹机等设备，年产18万吨化纤维产品 | 50000 | 50000 | 自筹 | 土地投资2000万元；规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，办理施工许可证 | 厂房基建投资5000万元，进场施工、试桩，桩基施工，基础施工，出正负零；设备投资20000万元，订购设备 | 厂房基建投资8000万元，主体完工；投资15000万元，设备进场安装调试、试生产 |  | 宿城区 |
| 127 | 宿城佩捷二期 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2021.11-2023.12 | 建筑面积40.34万平方米，购置高速节水型机电一体化喷水织机、高速节能型倍捻机及配套设备等共5688台（套），年产4亿米高档织物面料 | 300000 | 200000 | 自筹 | 厂房建设投资30000万元，20万平方米厂房主体进场施工，施工完成60% | 厂房建设50000万元，设备投资50000万元，20万平方米厂房主体施工完成，设备订购，20万平方米厂房装修完成 | 设备投资50000万元，部分设备进场，设备调试完成 | 厂房投资20000万元，部分试生产，剩余20万平方米厂房启动建设 | 宿城区 |
| 128 | 宿城亿兴科技 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.11-2022.12 | 建筑面积约6.5万平方米，主要从事产业用纺织制品、日用口罩、医用口罩、医用包装材料等研发 | 120000 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，办公楼、倒班楼、厂房施工 | 投资10000万元厂房及研发楼主体工程80%，投资9000万元设备市场调研及订购 | 投资7000万元，完成厂房主体建设及装修工程，并进行公共设施施工，投资42000万元进行部分生产线及配套设备采购并进行安装及调试 | 投资22000万元完成公共设施进行适用性改造，完成主产品生产线安装及调试工作并进行生产线试生产 | 宿城区 |
| 129 | 宿城苏贝泰新材料 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2021.11-2022.6 | 建筑面积2.4万平方米，购置熔喷、透气检测仪、超声波配件等设备，年产5000吨可降解熔喷布和水刺布 | 50000 | 40000 | 自筹 | 装修投资15000万元，完成厂房装修设计，启动厂房装修 | 设备投资25000万元，厂房装修完成，购置熔喷设备，设备进厂安装调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 130 | 经开区恒力高性能膜材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.6-2024.12 | 引进聚酯合成技术，建设BOPET双向拉伸聚酯薄膜生产线5条，年产聚酯薄膜18万吨 | 350000 | 100000 | 自筹 | 办理立项、环评、施工许可等前期手续 | 厂房等基建投资1000万元，场地清表，回填土方 | 厂房等基建投资10000万元，进场施工，主体施工 | 厂房等基建投资20000万元，部分厂房主体完工，同步开展设备基础施工；设备投资69000万元，订购生产线设备 | 宿迁经开区 |
| （三）光伏新能源（12个） | | |  |  |  | 3913000 | 2097000 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 沭阳鑫达新材料二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 新建厂房8万平方米，购置机器设备，主要生产太阳能超白光伏原片玻璃、镀膜钢化等特种玻璃 | 200000 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，建设厂房 | 投资10000万元，建设 厂房以及辅助车间等相关配套设施 | 投资65000万元，购置、安装机器设备 | 投资5000万元，设备调试，试生产 | 沭阳县 |
| 132 | 泗阳福明新能源 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.9-2024.12 | 新建厂房30万平方米，购置20GW光伏组件流水线及配套设备，主要生产太阳能光伏组件；其中2022年新建厂房10万平方米，新上5GW光伏组件项目 | 500000 | 120000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资5000万元，厂房基础出正负零 | 10月投资5000万元，厂房主体完成50%；11月投资55000万元，厂房主体完工，购置设备；12月投资55000万元，设备进场安装 | 泗阳县 |
| 133 | 泗阳腾晖新能源 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.7-2023.3 | 建筑面积5万平方米，新上光伏电池、组件生产线，年产PREC光伏电池1GW、高效组件1GW | 100000 | 80000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资5000万元，厂房基础出正负零 | 10月投资5000万元，厂房主体完成50%；11月投资35000万元，厂房主体完工，购置设备；12月投资35000万元，配套设施完工，购置设备 | 泗阳县 |
| 134 | 泗阳腾晖光电 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.3-2022.12 | 建筑面积8万平方米，新上叠焊机、流水线、划片机、层压机等设备，年产5GW光伏电池及5GW光伏组件 | 500000 | 300000 | 自筹 | 投资100000万元，组件生产线安装调试 | 投资150000万元，电池片生产线安装调试 | 投资5000万元，智能仓储仓库基础出正负零 | 投资45000万元，智能仓储仓库完工，设备购置安装 | 泗阳县 |
| 135 | 宿豫中玻光伏封装新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.5-2024.12 | 建筑面积50万平方米，2022年完成1套1条1000t/d光伏超白压延玻璃生产线、5条1000万㎡/a新能源封装材料生产线建设并投产，第2套1条1200t/d光伏超白压延玻璃生产线、5条1200万㎡/a新能源封装材料生产线具备点火条件 | 500000 | 200000 | 自筹 | 1月份投资10000万元，第一条线厂房主体施工；2月份投资10000万元，第一条线厂房主体完工，窑炉砌筑；3月份投资10000万元，第一条线附属施工，设备安装 | 4月份投资10000万元，第一条线附属工程完工，设备安装；5月份投资10000万元，第一条线设备调试；6月份投资10000万元，第一条线正式投产 | 7-8月份投资20000万元，第二条线前期手续办理，现场土建临建施工与地质勘察；9月份投资10000万元，第二条线桩基施工完成 | 10月份投资40000万元，第二条线厂房与窑炉深基坑基础开挖施工，设备订购；11月份投资40000万元，第二条线厂房与窑炉深基坑基础开挖施工结束，设备订购；12月份投资30000万元，第二条线窑炉深基坑底板与部分厂房基础施工结束，设备订购 | 宿豫区 |
| 136 | 经开区天合光能新型高效光伏电池 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2023.12 | 新建厂房约7万平方米，购置制绒机、扩散炉、丝网印刷机等生产设备共549台（套），年产太阳能电池约8GW | 435000 | 200000 | 自筹 | 厂房等基建投资1000万元，场地清表，回填土方 | 厂房等基建投资11000万元，进场施工，主体施工 | 厂房及设备投资47000万元，部分厂房主体完工，同步开始安装设备及调试 | 设备投资141000万元，厂房完工，部分设备生产线安装完成试生产 | 宿迁经开区 |
| 137 | 经开区汇德玻璃科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积0.47万平方米，购置一条光伏玻璃深加工生产线，年产能350万平方米 | 12000 | 12000 | 自筹 | 厂房等基建投资1000万元，厂房装修改造 | 设备投资10000万元，厂房装修改造完成，设备进场 | 设备投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 全面投产 | 宿迁经开区 |
| 138 | 经开区阿特斯光伏组件、电池一期 | 续建 | 宿迁经开区 | 2020.9-2023.6 | 建筑面积29万平方米，新建光伏组件生产线7条、光伏电池生产线，年产3.5GW光伏组件、10GW光伏电池 | 900000 | 400000 | 自筹 | 组件项目设备投资20000万元,购买生产设备并安装调试投产；电池项目厂房等基建投资40000万元，厂房基础施工 | 组件项目厂房及设备投资40000万,厂房机电装修，购买生产设备并安装调试投产；电池项目厂房等基建投资50000万,厂房主体施工 | 组件项目设备投资40000万,厂房机电装修，购买生产设备并安装调试投产；电池项目厂房及设备投资60000万,厂房施工，机电装修，采购生产设备 | 组件项目设备投资50000万,厂房机电装修，购买生产设备并安装调试投产；电池项目设备投资100000万,厂房机电装修，采购生产设备，试生产 | 宿迁经开区 |
| 139 | 经开区腾晖光伏组件 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.7-2022.12 | 建筑面积16万平方米，购置光伏组件生产线，年产12GW光伏组件 | 400000 | 350000 | 自筹 | 厂房及设备投资150000万元，完成1、2号库5.8万平方米厂房改造、办公楼改造、完成4GW光伏组件生产线机电装修和生产设备调试、投产 | 厂房及设备投资100000万元，完成5号库3.8万平方米改造，安装4GW光伏组件生产线机电装修和生产设备调试、投产 | 厂房等基建投资50000万元，完成6号库3.1万平方米厂房改造、机电装修，动力房设施投运 | 设备投资50000万元，配属设施完成，组件全面投产，焊带、接线盒、边框配套项目启动 | 宿迁经开区 |
| 140 | 经开区龙恒新型光伏电池制造 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.10-2022.12 | 总建筑面积8.4万平方米，新购置制绒机、扩散炉、清洗机等生产设备，年产5GW单晶太阳能电池片 | 300000 | 290000 | 自筹 | 厂房等基建投资60000万元，5GW电池厂房出正负零 | 厂房及设备投资50000万元，5GW电池厂房主体完工，设备采购 | 厂房等基建投资50000万元，5GW电池厂房洁净室装修 | 设备投资130000万元，5GW设备进场安装，试生产 | 宿迁经开区 |
| 141 | 经开区东极新材料 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.7-2022.4 | 建筑面积2.9万平方米，新上三条光伏玻璃深加工生产线，主要生产太阳能装备用轻质高透面板、背板，年产4500万平方米光伏玻璃 | 40000 | 20000 | 自筹 | 设备投资10000万，1条光伏玻璃深加工生产线全面投产 | 设备投资10000万，3条光伏玻璃深加工生产线全面投产 |  |  | 宿迁经开区 |
| 142 | 经开区中启新能源 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.10-2022.12 | 建筑面积4.3万平方米，新购置全自动光伏边框生产线、全自动角码锯等设备，年产3万吨太阳能电池铝边框、支架 | 26000 | 25000 | 自筹 | 厂房等基建投资500万元，厂房装修改造、办公楼、研发楼设计方案完成 | 厂房等基建投资4000万元，办公楼、研发楼出正负零 | 厂房及设备投资19000万元，厂房装修改造完成，部分设备进场安装，办公楼、研发楼封顶 | 设备投资1500万元，设备调试完成，试生产 | 宿迁经开区 |
| （四）绿色食品（23个） | | |  |  |  | 2560000 | 1029000 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 泗阳锦昊食品 | 新开工 | 农业产业园 | 2022.3-2023.12 | 新建厂房5万平方米，新上真空干燥、速冻果蔬、休闲食品、农产品深加工生产线 | 28000 | 15000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房出正负零 | 投资2000万元，厂房主体建设完成50% | 投资2000万元，厂房主体建设完工 | 10月投资9000万元，购置设备；11月投资500万元，安装设备；12月投资500万元，试生产 | 泗阳县 |
| 144 | 泗阳怡中食品 | 新开工 | 农业产业园 | 2022.3-2022.12 | 建筑面积1.5万平方米，新上植物蛋白饮料、矿物质水等生产线，主要生产植物蛋白饮料和粗粮产品以及饮用纯净矿物质水 | 12000 | 12000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工 | 投资1000万元，厂房内部装修 | 投资8000万元，购置设备 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 145 | 泗洪观云酒业智能酿造 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积94.3万平方米，购置13条白酒生产线、白酒灌装机、曲块粗碎机等设备3400余台（套），年产白酒20万吨 | 1000000 | 300000 | 自筹 | 土地投资2278.5万元，完成一期厂房施工许可证办理；厂房基建投资50000万元，完成一期配套厂房气膜单体施工；设备投资3000万元，完成一期气膜灌装车间四条流水线正常运营 | 厂房基建投资53000万元，完成主体圆环四分之一土地基建施工；设备投资49500万元，完成四分之一厂房配套设备订购 | 土地投资5221.5万元，完成二期施工许可证办理；厂房基建投资40000万元，完成四分之一厂房结构施工 | 厂房基建投资44000万元，完成四分之一厂房施工；设备投资53000万元，完成四分之一投产需求 | 泗洪县 |
| 146 | 宿豫趣园食品 | 续建 | 宿迁高新区 | 2020.10-2023.10 | 建筑面积20万平方米，主要生产休闲食品、功能性饮料 | 300000 | 100000 | 自筹 | 1月份投资6000万元，厂房基础开挖；2月份投资7000万元，厂房基础施工；3月份投资7000万元，厂房基础施工 | 4月份投资7000万元，厂房主体施工；5月份投资7000万元，厂房主体施工；6月份投资7000万元，厂房主体施工 | 7月份投资10000万元，厂房主体施工；8月份投资10000万元，厂房主体施工完成；9月份投资10000万元，附属工程施工 | 10月份投资10000万元，附属完工，设备进场；11月份投资10000万元，设备安装调试；12月份投资9000万元，设备调试完成，投产 | 宿豫区 |
| 147 | 宿豫正大食品 | 续建 | 宿迁高新区 | 2020.10-2022.12 | 建筑面积2万平方米，其中新建厂房1万平方米，新建肉食、水产、蔬菜加工等生产线，年产各类速食食品4万吨 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房内部水电安装及装修 | 投资10000万元，厂房内部水电安装及装修、设备安装 | 投资5000万元，厂房内部装修及外部绿化施工，设备安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 148 | 经开区百千堂食品科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置利乐包装线、PET瓶装线等设备，主要生产代餐休闲食品 | 200000 | 100000 | 自筹 | 设备投资20000万元，9条饮料生产线安装 | 设备投资20000万元，9条饮料生产线试生产 | 厂房等基建投资15000万元，完成办公楼、倒班楼建设；设备投资20000万元，休闲食品生产线投产 | 设备投资25000万元，一期投产 | 宿迁经开区 |
| 149 | 经开区蒙牛乳业二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2023.12 | 建筑面积6万平方米，新建液体奶乳制品生产线，年产35万吨奶乳制品 | 60000 | 30000 | 自筹 | 办理项目开工建设手续 | 厂房等基建投资2000万元，建设主车间厂房 | 厂房等基建投资6000万，建设主车间厂房 | 设备投资22000万元，主车间设备、动力设备、办公设备安装调试 | 宿迁经开区 |
| 150 | 经开区妙飞食品二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2023.12 | 建筑面积6.5万平方米，主要生产奶酪、奶粉、液体饮料产品 | 50000 | 30000 | 自筹 | 办理立项、环评等前期手续 | 厂房等基建投资3000万元，厂房装修改造 | 厂房等基建投资3000万元，厂房装修改造 | 厂房及设备投资24000万元，完成厂房装修改造，部分设备订购 | 宿迁经开区 |
| 151 | 经开区耐威克宠物食品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2022.12 | 建筑物面积约2万平方米，新上1条5t/h宠物主食生产线、1条猫砂生产线，年产宠物主粮3万吨、猫砂 4万吨 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，收购威满电器厂房 | 厂房等基建投资5000万元，厂房装修改造 | 设备投资10000万元，新上一条5t/h宠物主食生产线，设备进场安装试生产 | 设备投资10000万元，一条猫砂生产线，设备进场安装调试生产 | 宿迁经开区 |
| 152 | 经开区王小卤食品科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积1.2万平方米，主要生产卤制食品 | 10000 | 10000 | 自筹 | 厂房等基建投资2000万元，厂房内部装修 | 设备投资6000万元，购置生产线 | 设备投资2000万元，生产线安装调试，试生产 | 全面投产 | 宿迁经开区 |
| 153 | 经开区海天生物科技 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.12-2023.12 | 建筑面积约15万平方米，新购置蒸煮、制曲、发酵等设备和包装生产线，年产酱油等各类调味品40万吨 | 300000 | 50000 | 自筹 | 投资1000万元，施工单位进场 | 厂房等基建投资2000万元，打桩，基础工程 | 厂房等基建投资14000万元，主体厂房建设 | 厂房等基建投资33000万元，主体厂房建设 | 宿迁经开区 |
| 154 | 经开区寿桃食品 | 续建 | 宿迁经开区 | 2020.8-2022.9 | 建筑面积2万平方米，建设全自动方面湿面生产线2条，年产1.5万吨湿面 | 60000 | 20000 | 自筹 | 厂房等基建投资2000万元，厂房内部装修 | 设备投资13000万，厂房内部装修，购买生产设备 | 设备投资5000万元，设备安装调试、试生产 |  | 宿迁经开区 |
| 155 | 经开区西麦食品二期 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.6-2023.3 | 建筑面积2.7万平方米，新购置压片机、脱壳机、切粒机、滚筒分级机等设备，年产2.87万吨纯燕燕麦片等休闲食品 | 20000 | 15000 | 自筹 | 厂房等基建投资1000万元，厂房主体工程施工 | 厂房等基建投资1000万元，厂房主体施工 | 厂房等基建投资5000万元，燕麦线车间开始施工 | 厂房等基建投资8000万元，燕麦线车间和休闲车间完工，设备安装调试，试生产 | 宿迁经开区 |
| 156 | 经开区仟味食品 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.9-2022.12 | 新建厂房面积约4万平方米，购置蒸煮锅、离心机、浓缩机等生产设备及辅助设备200台（套），年产2万吨骨汤、2000吨骨油 | 15000 | 11000 | 自筹 | 厂房等基建投资1000万元，建设厂房 | 厂房及设备投资3000万元，建设厂房、设备订购 | 设备投资7000万，设备安装调试 | 试生产 | 宿迁经开区 |
| 157 | 湖滨新区绿耀食品 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积0.8万平方米，建设生产车间、库房和办公楼，年加工脱水蔬菜1万吨 | 10000 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，进行土地流转、平整 | 投资3000万元，进行1号生产车间、库房、办公楼建设 | 投资3000万元，进行2号、3号车间施工 | 投资2000万元，生产线安装、调试，试生产 | 湖滨  新区 |
| 158 | 苏宿园区宠物食品 | 新开工 | 苏宿园区 | 2022.3-2023.10 | 新建厂房5.2万平方米，年产6万吨宠物食品 | 30000 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，能评、环评、施工许可证等前期手续办理，基础施工 | 投资1000万元，主体工程建设 | 投资2500万元，主体工程建设 | 投资6000万元，主体工程建设完成 | 苏宿  园区 |
| 159 | 洋河新区中翊食品 | 新开工 | 洋河新区 | 2022.2-2023.4 | 建筑面积5.6万平方米，生产乌冬面、拌面、保鲜湿面 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，一期办公楼、倒班楼、辅助楼、展示中心、生产车间、原料车间主体建设 | 投资8000万元，一期办公楼、倒班楼、辅助楼、展示中心、生产车间、原料车间主体建设完工 | 投资8000万元，二期包装车间、仓库一、仓库二、成品库主体建设 | 投资6000万元，二期包装车间、仓库一、仓库二、成品库主体建设完工 | 洋河  新区 |
| 160 | 洋河新区妙可言食品 | 新开工 | 洋河新区 | 2022.3-2023.3 | 建筑面积3.7万平方米，购置4条灌装生产线，年产10万吨饮料 | 35000 | 30000 | 自筹 | 完成方案设计，完成前期手续办理，投资4000万元 | 进行主体工程施工，投资9000万元 | 进行主体工程施工，投资10000万元 | 厂房主体封顶，设备采购，投资7000万元 | 洋河  新区 |
| 161 | 洋河股份6连跨酿酒车间 | 新开工 | 洋河新区 | 2022.2-2023.6 | 建筑面积1.8万平方米，购置酿酒生产线，年产1000吨调味酒产品 | 35000 | 28000 | 自筹 | 投资5000万元，完成桩基施工 | 投资10000万元，完成工程主体 | 投资9000万元，完成所有设备安装 | 投资4000万元，完成市政配套设施建设 | 洋河  新区 |
| 162 | 洋河新区中酌酒业 | 新开工 | 洋河新区 | 2022.3-2023.4 | 建筑面积3.2万平方米，一期建成办公室、展示中心、配件车间、原料车间；二期建成包装车间、酒库一、酒库二、成品库 | 30000 | 28000 | 自筹 | 投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间开工建设 | 投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间主体建设 | 投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间主体建设 | 投资7000万元，一期办公室、展示中心、配件车间、原料车间主体完工，二期包装车间、酒库一、酒库二、成品库开工建设 | 洋河  新区 |
| 163 | 洋河新区乾隆江南酿造 | 新开工 | 洋河新区 | 2022.3-2023.6 | 建筑面积3万平方米，购置457台（套）酿酒设备，年产乾酱型酒5000吨 | 25000 | 15000 | 自筹、基金 | 完成酿酒厂房基础建设，投资3000万元 | 进行主体工程施工，投资4000万元 | 进行主体建设和酿酒厂房设备安装，投资5000万元 | 进行原酒储存酒馆及陶坛安装，投资3000万元 | 洋河  新区 |
| 164 | 洋河股份10万吨陶坛库 | 续建 | 洋河新区 | 2021.5-2023.3 | 建筑面积10万平方米，新建4栋陶坛储酒库，形成10万吨白酒储存能力 | 105000 | 75000 | 自筹 | 投资15000万元，工程出正负零 | 投资20000万元，完成主体二层建设 | 投资20000万元，完成主体四层建设 | 投资20000万元，完成主体五层建设 | 洋河  新区 |
| 165 | 洋河新区猎锋啤酒 | 续建 | 洋河新区 | 2021.3-2023.4 | 建筑面积10万平方米，厂房及研发中心建筑面积约4万平方米，购置精酿啤酒生产线，年产20000吨精酿啤酒 | 105000 | 50000 | 自筹 | 投资25000万元，完成包装车间建设 | 投资20000万元，完成包装设备采购 | 投资4000万元，完成包装设备安装 | 投资1000万元，验收生产 | 洋河  新区 |
| （五）绿色家居（29个） | | |  |  |  | 2633000 | 1365000 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 沭阳慧典新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 新建20万平方米厂房，购置机器设备，年产30万立方米刨花板 | 200000 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，完成厂房、办公楼宿舍楼的建设 | 投资30000万元建设配套用房及相关设施，完成厂区绿化，订购部分设备 | 投资40000万元，购置机器设备，安装调试 | 投资10000万元，购置机器设备，安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 167 | 沭阳名亨新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房10万平方米，主要生产医用抗菌墙板、幕墙铝板、银行专用钢制板 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，建设厂房 | 投资10000万元，建设厂房、办公楼以及相关配套设施 | 投资30000万元，购置、安装机器设备 | 投资5000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 168 | 沭阳闽海家居 | 新开工 | 沭阳县扎下镇 | 2022.1-2022.10 | 建设厂房3.3万平方米，主要生产多层实木地板 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工，建设厂房、办公楼及宿舍等 | 投资5000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购等，雨污管道、供热管道 | 投资6000万元，消防环保设施安装，厂区内道路建设、绿化、办公楼装修、设备购置、安装等 | 投资4000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 169 | 沭阳云朵木业 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2022.1-2022.12 | 新建2万平方米厂房，引进贴面板生产线、智能家居生产线，年产高档贴面板10万立方米 | 12000 | 12000 | 自筹 | 投资4000万元，建设厂房以及附属设施 | 投资1000万元，完善厂房以及附属设施，硬化、亮化等 | 投资6000万元，引进高档贴面板生产线、智能家居生产线 | 投资1000万元，引进配套设备，调试设备、试生产 | 沭阳县 |
| 170 | 沭阳国慧新材料 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2022.1-2022.10 | 新建厂房1.8万平方米，购置机器设备，主要生产单板层积板材成品 | 10000 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资2000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资6000万元，购置、安装机器设备 | 投资1000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 171 | 沭阳锦上建筑二期 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.1-2022.12 | 新建厂房8万平方米，购置生产设备，年产80万立方米AAC新材料 | 200000 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元厂房基础施工，开挖地基及相关基础设施 | 投资25000万元，建设厂房主体 | 投资40000万元，完成厂房装修，订购设备，设备基础安装 | 投资25000万元完成厂房等主体工程建设，设备购置，安装调试 | 沭阳县 |
| 172 | 沭阳福汇林木业二期 | 续建 | 沭阳县胡集镇 | 2021.9-2022.12 | 建筑面积6.5万平方米，新建高标准生产车间、仓库、料场及附属设施，年产40万立方米中高密度板 | 60000 | 45000 | 自筹 | 投资6000万元，建设1#/2#/3#厂房约3.5万平米；投资20000万元购置热能中心、平压生产线设备 | 投资3500万元，建设4#/5#/6#厂房约3万平米、办公楼及宿舍；投资10000万元购置砂光生产线、制胶生产线、削片及自动上料系统等生产设备 | 投资5000万元购置热磨生产线等生产设备，安装调试 | 投资500万元工程扫尾，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 173 | 泗阳博盛新材料 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.7-2023.9 | 新建厂房3万平方米，新上玻镁生产线、开槽生产线、UV涂漆涂蜡线等设备，主要生产玻镁地板、实木复合地板及软木材料等产品 | 56000 | 26000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资1000万元，进场施工 | 投资25000万元，厂房主体完成50%，长周期设备购置 | 泗阳县 |
| 174 | 泗阳金隆木业 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.3-2023.3 | 新建厂房4万平方米，购置异形砂光机等设备，主要生产地板、地板基材 | 45000 | 40000 | 自筹 | 1-2月前期手续办理，3月投资1000万元，进场施工 | 投资4000万元，厂房主体施工完成30% | 投资4000万元，厂房主体施工完成60% | 10-11月投资6000万元，厂房主体施工完成；12月投资25000万元，厂房装修，设备购置 | 泗阳县 |
| 175 | 泗阳谢万家居三期 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.7-2023.9 | 新建厂房4万平方米，新上CNC加工中心、电子开料锯、全自动雕刻机等设备，生产高档儿童床、儿童桌椅等环保产品 | 45000 | 20000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资1000万元，进场施工 | 投资19000万元，厂房主体完成50%，长周期设备购置 | 泗阳县 |
| 176 | 泗阳豪派设备 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.6-2022.12 | 新建厂房2.3万平方米，新上大型厨房生产设备、标准化自动设备生产线，主要生产厨房设备 | 38000 | 38000 | 自筹 | 前期手续办理 | 4-5月前期手续办理；6月投资1000万元，进场施工 | 投资5000万元，厂房主体建设50% | 10月投资14000万元，厂房建设80%，设备购置；11月投资15000万元，厂房完工，购置设备；12月投资3000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 177 | 泗阳彰泰家居 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.1-2022.12 | 新建厂房5万平方米，新上CNC加工中心、高速多片圆锯机、自动纵锯修边机等设备，主要生产全屋定制系列、智能家居 | 27000 | 27000 | 自筹 | 投资1000万元，进场施工 | 投资2000万元，厂房主体施工完成30% | 投资3000万元，厂房主体施工完成70% | 10月投资2000万元，厂房主体完工；11月投资18000万元，厂房装修，购置设备；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 178 | 泗阳大豪木业 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.4-2023.3 | 新建厂房1.6万平方米，购置电子开料锯等设备，主要生产地板、地板基材 | 20000 | 12000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资1000万元，进场施工 | 投资2000万元，厂房主体施工完成30% | 投资9000万元，厂房主体施工完成60%，长周期设备购置 | 泗阳县 |
| 179 | 泗阳优东人防 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.7-2023.4 | 新建厂房2.4万平方米，新上防火门生产线，年产钢质人防门5万套、防爆门2000套 | 20000 | 15000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资2000万元，主体施工完成50% | 10月投资2000万元，厂房主体完成80%；11月投资2000万元，厂房主体完工；12月投资9000万元，购置设备 | 泗阳县 |
| 180 | 泗阳柏金家居 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.3-2022.12 | 新建厂房2万平方米，新上推台锯、空压机等设备，主要生产智能家居定制系列产品 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房主体施工完成30% | 投资5000万元，厂房主体施工完工 | 投资11000万元，购置设备，部分进场安装 | 投资2000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 181 | 泗阳大自然绿色家居 | 续建 | 泗阳高新区 | 2021.6-2023.3 | 新建厂房22万平方米，新上全自动模压分切生产线、数控雕刻机等设备，主要生产全屋定制系列产品及木地板 | 300000 | 100000 | 自筹 | 1月投资投资4000万元，新建厂房主体施工完成10%；2月投资4000万元，新建厂房主体完成30%；3月投资4000万元，新建厂房主体完成50% | 4月投资投资4000万元，新建厂房主体完成70%；5月投资3000万元，新建厂房主体基本完成；6月投资4000万元，配套设施建设 | 7月投资2000万元，新建厂房装修；8月投资2000万元，装修完成，配套设施完成；9月投资33000万元，设备购置 | 10月投资34000万元，设备购置；11月投资3000万元，设备进场安装调试；12月投资3000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 182 | 泗洪纳格新材料 | 新开工 | 泗洪双沟镇 | 2022.1-2023.12 | 建设厂房10万平方米，购置陶粒生产设备、烘干窑、脱硫脱硝除尘环保等设备，年产80万立方米陶粒及10万吨萤石颗粒 | 60000 | 30000 | 自筹 | 土地投资1000万元，完成基建手续办理；厂房基建投资6000万元，完成道路管网施工；设备投资3500万元，完成第一条流水线整备 | 完成竣工验收和房产证办理；厂房基建投资4000万元，完成8500平米厂房施工；设备投资3500万元，完成第一条流水线运行 | 设备调试运营,项目试生产 | 厂房基建投资7000万元，完成10000平米库房施工整备；设备投资5000万元，完成第二条流水线整备 | 泗洪县 |
| 183 | 泗洪北鹏新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2023.6 | 建筑面积3万平方米，购置主扎机、送料机等设备，年产防火铝复合板25万平方米 | 20000 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，厂房改造；投资2000万元，设备订购 | 投资1200万元，厂房改造；投资1800万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房装修；投资1500万元，设备订购 | 投资500万元，厂房装修完成；投资1500万元，部分设备进场 | 泗洪县 |
| 184 | 宿豫宙际杰二期 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积7万平方米，建设4条清洁用品生产线，年产1000万套洁具、行李箱 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 7-8月份投资5000万元，厂房主体完工，附属施工；9月份投资15000万元，附属完工，设备进场 | 10-11月份投资10000万元，设备安装调试完成，试生产；12月份正式投产 | 宿豫区 |
| 185 | 宿城宏宇智能 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2023.9 | 建筑面积16万平方米，购置安装智能焊接机器人、自动行车、卷切机等设备，年产12万吨钢构件 | 200000 | 100000 | 自筹 | 土地投资6000万元，规划方案报审，施工图启动设计，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理，进场施工 | 投资18000万元，厂房主体建设60%；设备投资25000万元，设备订购 | 厂房投资16000万元，厂房主体建设完成，附属设施建设，设备投资20000万元，设备订购 | 投资15000万元，部分设备进场安装、调试；部分竣工投产 | 宿城区 |
| 186 | 宿城盛牌木业 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积5.8万平方米，主要从事新型环保装饰材料的研发、生产、销售 | 50000 | 50000 | 自筹 | 土地投资1500万元，施工图审查、施工单位招标，施工许可证办理，施工单位进场，开展施工便道铺设等相关工作 | 厂房建设8500万元，完成主体厂房及配套设施施工80% | 厂房建设10000万元，设备投资15000万元，完成主体厂房及配套设施施工，设备进场 | 设备投资15000万元，设备安装调试，正式投产 | 宿城区 |
| 187 | 宿城天格智能家居 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.1-2023.12 | 建筑面积20万平方米，购置木地板智能生产线，年产960万平方米地板 | 500000 | 200000 | 自筹 | 土地投入3500万元、厂房基建投入5000万元，完成213亩土地摘牌；完成325亩施工许可证办理，厂房施工完成20% | 厂房基建投入15000万元，厂房施工完成50% | 厂房基建投入7500万元，设备投资50000万元，厂房施工完成80% | 厂房基建、附属工程投入15000万元，设备投资104000万元，厂房施工完成，附属工程扫尾、设备陆续进场 | 宿城区 |
| 188 | 宿城那米新材料 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.1-2022.6 | 建筑面积约35万平方米，购置靹米新材料生产线88台（套），年产3.6亿平方米靹米等新型内装材料 | 200000 | 100000 | 自筹 | 厂房及附属工程建设投资35000万元，厂房主体施工完成 | 投资65000万元购置设备，厂房装修，设备订购，附属设施完成，设备进场安装，设备调试、试生产 |  |  | 宿城区 |
| 189 | 经开区铭艺户外用品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2023.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置数控自动化锯床、冲床等设备，年产高档户外家具8万套 | 40000 | 20000 | 自筹 | 投资500万元，办理前期手续，土地平整、地面附着物清理，进场施工 | 厂房等基建投资4500万元，厂房主体施工 | 厂房等基建投资1000万元，地下管网及附属设施建设，厂房装修，配套设施建设 | 设备投资14000万元，厂区绿化、配套工程验收，进场安装调试，试投产 | 宿迁经开区 |
| 190 | 经开区远祥新材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积1.2万平方米，购置剪板机、单头锯、等设备，年产5万吨免拆除建筑模板、建筑科技塑方 | 20000 | 20000 | 自筹 | 厂房等基建投资3000万元，厂房主体工程施工 | 厂房等基建投资4000万元，厂房主体工程施工 | 设备投资10000万元，设备订购 | 设备投资3000万元，试生产 | 宿迁经开区 |
| 191 | 经开区吉耀建筑科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2023.4 | 建筑面积3.2万平方，主要从事铝合金门窗生产，年产12万套铝合金门窗 | 20000 | 10000 | 自筹 | 摘牌，办理土地相关手续；厂房等基建投资1000万元，开始勘测、设计，打桩，基础工程等 | 厂房等基建等投资3000万元，厂房主体施工及配套设施工程建设 | 厂房等基建投资2000万元，装饰装修及配套附属工程完工 | 设备投资4000万元，设备采购，安装调试设备，初步投产 | 宿迁经开区 |
| 192 | 经开区诚泰LED | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.10-2022.10 | 建筑面积5万平方米，购置SMT贴片、铝材挤出、导光板与扩散板成型生产线，年产教育照明灯具1700万套 | 50000 | 40000 | 自筹 | 厂房等基建投资5000万，厂房机电装修 | 厂房等基建投资5000万，厂房机电装修 | 设备投资30000万，厂房机电装修，安装生产设备，试生产 |  | 宿迁经开区 |
| 193 | 湖滨新区润凡科技二期 | 续建 | 湖滨新区 | 2021.1-2022.12 | 建筑面积10万平方米，主要生产潜水艇地漏、卫浴、净化设备 | 100000 | 50000 | 自筹 | 投资20000万元，完成6栋厂房封顶，进行附属配套施工、研发楼主体施工、设备采购 | 投资10000万元，进行附属配套施工、研发楼主体施工，部分设备进场 | 投资10000万元，研发楼封顶，进行设备安装、调试 | 投资10000万元，进行研发楼内部装修、设备安装调试，试生产 | 湖滨  新区 |
| 194 | 苏宿园区绿色家居新型材料 | 新开工 | 苏宿园区 | 2022.3-2023.10 | 新建厂房15万平方米，年产10万张绿色家居材料 | 200000 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，完成公司注册，启动并完成工厂规划，启动土地招拍挂 | 投资5000万元，前期手续办理，启动建设首期3幢5万平方厂房 | 投资13000万元，主体工程建设，完成一期厂房建设 | 投资30000万元，装修厂房，进行设备安装调试试生产 | 苏宿  园区 |
| （六）新材料（40个） | | |  |  |  | 6224800 | 2668800 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 沭阳科泽电子级光学膜 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.3-2024.12 | 新建厂房18.5万平方米，主要生产离型膜、保护膜、光学膜、光学胶等电子显示专用新材料 | 500000 | 100000 | 自筹 | 投资15000万元，办理前期手续及厂房基础施工 | 投资20000万元，厂房基础及主体施工 | 投资50000万元，厂房及办公楼主体施工，设备订购 | 投资15000万元，厂房及办公楼竣工装修，设备订购 | 沭阳县 |
| 196 | 沭阳东仁新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 新建厂房7万平方米，购置计量控制系统、高速混料机、马力机等设备，年产15万吨塑料制品及电子专用材料 | 100000 | 100000 | 自筹 | 投资8000万元对现有厂房进行改造装修，新建设厂房、宿舍楼 | 投资9000万元，建设厂房、及宿舍以及相关配套设施 | 投资60000万元，购置、安装机器设备及进行厂区绿化 | 投资23000万元，设备安装、调试、试生产 | 沭阳县 |
| 197 | 沭阳沂淮科技新材料二期 | 新开工 | 沭阳临港产业园 | 2022.1-2022.12 | 新建厂房4万平方米，购置6条纳米胶凝新材料生产线，主要生产低碳纳米胶凝新材料 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资8000万元，建设厂房 | 投资5000万元，建设厂房及相关配套设施 | 投资32000万元，购置、安装机器设备 | 投资5000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 198 | 沭阳源乐科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房4万平方米，主要生产食品级PET、PP、PLA片材 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资15000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购 | 投资5000万元，购置、安装机器设备 | 投资5000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 199 | 沭阳瑞亿扬新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2020.10-2022.10 | 建设厂房8万平方米，主要生产膜材料 | 108000 | 30000 | 自筹 | 投资7000万元，建设厂房、宿舍以及相关配套设施 | 投资5000万元，购置、安装机器设备 | 投资10000万元，设备安装、调试，试生产 | 投资8000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 200 | 沭阳新金环新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.1-2022.12 | 新建厂房8万平方米，生产铝塑复合膜等新材料 | 100000 | 50000 | 自筹 | 投资7000万元，建设厂房 | 投资5000万元，建设厂房及相关配套设施 | 投资33000万元，购置、安装机器设备 | 投资5000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 201 | 沭阳尚标新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.8-2023.12 | 建设厂房4万平方米，购置胶热复合机、胶涂布机、分切机，主要生产膜制品和玻璃纤维 | 50000 | 40000 | 自筹 | 投资7000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资13000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施，设备订购 | 投资15000万元，购置、安装机器设备 | 投资5000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 202 | 泗阳德亨智能净化 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2022.2-2023.12 | 新建厂房6万平方米，新上气体处理设备，年产环保净化产品50万件、节能材料30万米 | 100000 | 50000 | 自筹 | 投资1000万元，进场施工 | 投资4000万元，厂房完工40% | 投资25000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资20000万元，设备购置，进场安装调试 | 泗阳县 |
| 203 | 泗阳鹏翮新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.1-2022.12 | 新建厂房3.13万平方米，新上高真空卷绕镀铝生产线、PVDC涂布生产线、离型膜生产线，主要生产各类膜材料 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础出正负零 | 4月投资1000万元，2#厂房一层施工；5月投资1000万元，2#厂房一层施工；6月投资2000万元，2#厂房二层施工 | 7月投资1000万元，1#、3#厂房基础施工；8月投资1000万元，1#、3#厂房基础出正负零；9月投资2000万元，2#厂房基本完工 | 10月投资4000万元，1#、3#厂房一层施工；11月投资33000万元，1#、3#厂房二层施工，购置设备；12月投资4000万元，厂房完工，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 204 | 泗阳澜峰装饰材料 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.3-2022.12 | 新建厂房2万平方米，新上印刷机、贴合机、分卷机等设备，主要生产飞机、高铁内饰材料 | 21000 | 21000 | 自筹 | 1-2月前期手续办理；3月投资500万元，基础施工 | 4月投资1000万元，厂房主体完成20%；5月投资1000万元，厂房主体完成40%；6月投资1000万元，厂房主体完成60% | 7月投资1000万元，厂房主体完成80%；8月投资1000万元，厂房主体基本完工；9月投资7000万元，附属设施建设，设备购置 | 10月投资6500万元，厂房装修，购置设备；11月投资1000万元，设备进场安装；12月投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 205 | 泗阳神龙新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.7-2023.3 | 新建厂房1.8万平方米，新上热处理炉涂层生产线、拉丝机等设备，年产2万吨特种光伏钢丝和2万吨特种钢缆、高性能弹簧钢线 | 20000 | 15000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资3000万元，厂房建设完成50% | 10-11月投资3000万元，厂房主体完工；12月投资9000万元，购置设备 | 泗阳县 |
| 206 | 泗阳凯伦新材料 | 续建 | 吴泗工业园 | 2021.1-2024.12 | 新建厂房22万平方米，新上沥青卷材和聚氨酯生产设备，主要生产新型节能防水建筑材料、无纺布 | 200000 | 50000 | 自筹 | 投资25000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资20000万元，厂房装修，设备购置，部分设备进场安装调试 | 投资2000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 207 | 泗阳贝龙新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.1-2022.12 | 新建厂房5万平方米，新上PVC地板生产线、PVC膜生产线及配套设备，主要生产PVC膜、石塑地板 | 30000 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资7000万元，厂房主体完工，部分设备进场安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 208 | 泗洪新义高端功能膜 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2023.12 | 建设厂房56万平方米，新建功能膜生产线16条，年产88万吨功能性薄膜 | 500000 | 200000 | 自筹 | 土地投资8000万元，完成施工许可证办理；投资10000万元，厂房施工；投资37000万元，设备订购 | 投资22000万元，厂房施工；投资28000万元，设备订购 | 投资20000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资5000万元，部分厂房完工；投资40000万元，一期设备订购完成 | 泗洪县 |
| 209 | 泗洪荣丰新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房6.4万平方米，购置PVC原料空送系统、电脑式原料自动计量设备、高速混合机、冷拌机等设备，年产PVC压延薄膜4万吨 | 52000 | 52000 | 自筹 | 土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资13000万元，订购生产线等设备 | 投资3500万元，厂房施工；设备投资11000万元，生产线等设备订购 | 投资2500万元，厂房施工；设备投资10000万元，生产线等设备订购 | 厂房基建投资1000万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 210 | 泗洪金丰瑞新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房5万平方米，购置注塑机、吹塑机、上料机、粉粹机等设备，年产可降解食品袋10万吨、可降解方便袋10万吨、可降解农用地膜10万吨 | 50000 | 50000 | 自筹 | 土地投资800万元，完成施工许可证办理；投资1200万元，厂房施工；投资11000万元，注塑机等设备订购 | 投资1800万元，厂房施工；投资11200万元，吹塑机等设备订购 | 投资2200万元，厂房施工；投资11000万元，机械手等设备订购 | 投资800万元，厂房完工；投资10000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 211 | 泗洪斯迪克高性能功能膜材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.9-2022.12 | 建设厂房42.6万平方米，购置进口涂布线40条，主要从事OCA光学薄膜、热熔胶膜、偏光片保护膜、离型膜等功能性薄膜材料的研发、生产和销售 | 500000 | 200000 | 自筹 | 土地投资9000万元，完成施工许可证办理；投资12000万元，厂房施工；投资34000万元，订购涂布线等设备，一期功能膜生产线安装 | 投资13000万元，厂房施工；投资42000万元，订购涂布线等设备，一期功能膜生产线安装 | 投资15000万元，厂房主体施工；投资35000万元，订购涂布线等设备，一期功能膜生产线安装 | 投资10000万元，厂房主体施工；投资30000万元，设备订购，一期功能膜生产线安装、试生产 | 泗洪县 |
| 212 | 泗洪迪诺新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.7-2022.12 | 建设厂房9.5万平方米，购置流延薄膜机组、分切机等设备，年产流延膜3万吨、食品软包装袋8000吨 | 120000 | 70000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资16000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资14500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资13000万元，设备进场、安装调试 | 泗洪县 |
| 213 | 泗洪欧米德新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.1-2022.12 | 建设厂房8万平方米，建设BOPA生产线3条，年产BOPA尼龙薄膜3万吨 | 108000 | 48000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资11000万元，BOPA生产线订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资9500万元，BOPA生产线订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资9000万元，BOPA生产线订购 | 投资800万元，厂房完工；投资9200万元，设备进场、安装调试 | 泗洪县 |
| 214 | 泗洪海岳碳基复合新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.10-2022.12 | 建设厂房约10.6万平方米，购置连续炉、连续预氧设备等设备，年产碳纤片200吨、碳滤材200吨、电极毡400吨、碳碳复合材料800吨、活性炭纤维毡300吨 | 100000 | 90000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工；投资19000万元，连续炉等设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资20000万元，连续预氧设备等设备订购 | 投资7000万元，厂房施工；设备投资17000万元，活化炉等设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资16000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 215 | 宿豫新能源电池硅粉 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.8-2024.3 | 建筑面积16万平方米，建设16条硅粉生产线，年产新能源汽车电池材料（纳米硅粉）4000吨 | 200000 | 100000 | 自筹 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 7月份完成前期手续办理；8-9月份投资60000万元，施工单位进场，土地平整、便道施工，设备订购 | 10月份投资10000万元，基础施工；11月份投资10000万元，基础施工，出正负零；12月份投资20000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 216 | 宿豫晟普利新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.6-2023.12 | 建筑面积15万平方米，建设年产55000吨L-丙交酯、55000吨聚乳酸生产线 | 200000 | 150000 | 自筹 | 完成方案设计 | 4-5月份完成前期手续办理；6月投资10000万元，施工进场，桩基施工 | 7-8月份投资20000万元，基础出正负零；9月份投资50000万元，厂房主体施工，设备订购 | 10月投资50000万元，厂房主体施工，设备订购；11月投资10000万元，厂房主体施工完成，部分设备进场；12月投资10000万元，设备进场安装 | 宿豫区 |
| 217 | 宿豫珈云新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积3.5万平方米，年产气凝胶8万立方 | 50000 | 50000 | 自筹 | 1月份投资3000万元，厂房基础施工；2-3月份投资6000万元，厂房主体施工 | 4月份投资3000万元，厂房主体施工；5月份投资5000万元，主体施工；6月份投资5000万元，主体施工 | 投资25000万元，附属施工，设备订购，部分设备进场 | 10-11月份投资2000万元，设备安装调试；12月份投资1000万元，设备调试完成，正式投产 | 宿豫区 |
| 218 | 宿豫丹霞新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2022.4-2023.12 | 建筑面积3.5万平方米，年产5万吨塑料助剂 | 100000 | 50000 | 自筹 | 前期手续办理，土地平整，围墙施工 | 4月份投资2000万元，污水处理施工，拆除旧厂房；5月份投资3000万元，土建进场施工；6月份投资5000万元，厂房及附属设施施工 | 投资15000万元，车间及附属施工 | 10月份投资15000万元，土建扫尾，设备订购；11月份投资5000万元，土建完工，部分设备进场安装；12月份投资5000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 219 | 宿豫单向拉伸聚乙烯膜 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.3-2022.11 | 建筑面积1.4万平方米，建设2条MDO-PE膜生产线，年产1.1万吨MDO-PE膜 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，完成前期手续办理，厂房改造 | 投资6000万元，第一条生产线设备进场安装调试 | 投资5000万元，第二条生产线设备订购，设备制作 | 10月份投资4000万元，第二条生产线设备进场安装，调试；11月份生产 | 宿豫区 |
| 220 | 宿豫盛锦新材料 | 续建 | 化工园区 | 2021.7-2022.12 | 建筑面积5万平方米，年产2.7万吨耐候助剂系列产品 | 150000 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，附属设施施工 | 投资5000万元，车间及附属施工 | 投资5000万元，车间及附属主体施工 | 10月份投资15000万元，车间及附属完工，设备订购；11月份投资10000万元，设备订购，部分设备进场安装；12月份投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 221 | 宿豫东方雨虹 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.3-2022.12 | 建筑面积13万平方米，主要生产新型防水材料 | 100000 | 60000 | 自筹 | 1月份投资5000万元，现有厂房砂浆、美缝剂生产线设备安装调试；2月份投资5000万元，砂浆、美缝剂生产线投产；3月份投资5000万元，新建厂房基础施工 | 4月份投资5000万元，新建厂房主体施工；5月份投资5000万元，新建厂房主体施工；6月份投资5000万元，新建厂房主体施工 | 7月份投资10000万元，厂房完工，设备进场；8月份投资10000万元，设备安装；9月份投资5000万元，设备安装 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 222 | 宿豫盛瑞新材料二期 | 续建 | 化工园区 | 2021.6-2022.12 | 建筑面积4万平方米，年产1.2万吨光稳定剂及0.5万吨阻聚剂 | 100000 | 70000 | 自筹 | 投资5000万元，车间及附属施工 | 投资5000万元，车间及附属施工 | 投资10000万元，车间及附属主体完工 | 10月份投资10000万元，土建扫尾，设备订购；11月份投资20000万元，土建完工，设备订购，部分设备进场安装；12月份投资20000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 223 | 宿豫洪硕新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.10-2022.6 | 建筑面积2.27万平方米，建设20条生产线，年产3万吨TPE弹性体材料及制品 | 60000 | 30000 | 自筹 | 1月份投资5000万元，厂房主体施工；2月份投资5000万元，厂房主体完工；3月份投资10000万元，设备进场 | 4月份投资5000万元，设备安装；5月份投资5000万元，设备调试；6月份试生产 |  |  | 宿豫区 |
| 224 | 宿豫智佳企新材科 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.9-2022.10 | 建筑面积2.5万平方米，年产500台套CCTV智能检测机器人、80台套UV-CIPP光固化修复设备、30万米UV-CIPP光固化软筒、15万米热塑成型软筒 | 50000 | 45000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 4月份投资5000万元，厂房主体施工；5月份投资5000万元，厂房主体施工；6月份投资20000万元，厂房主体施工，设备订购 | 7月份投资2000万元，厂房主体完工，附属配套施工；8月份投资2000万元，附属配套施工；9月份投资4000万元，设备进场安装 | 10月份投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 225 | 宿豫斯威克光伏胶膜 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.10-2022.12 | 建筑面积3.6万平方米，建设32条胶膜生产线，年产2.5亿平方米EVA胶膜 | 50000 | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，现有车间改造完成，设备进场安装 | 4月份投资5000万元，设备调试；5月份投资5000万元，现有厂房试生产，新建厂房桩基施工；6月份投资5000万元，新建厂房基础施工 | 7-8月份投资10000万元，厂房主体施工；9月份投资5000万元，新建厂房主体完工，附属施工 | 10月份投资3000万元，厂房完工，设备进场，11-12月份投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 226 | 宿城乐凯偏光片光学膜材料 | 新开工 | 宿城开发区 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积23万平方米，其中一期总建筑面积15万平方米，主要生产TAC光学薄膜 | 500000 | 50000 | 自筹 | 土地投资4500万元，规划方案设计，设计方案报审，施工图启动设计 | 厂房建设投资5000万元，施工图报审，确定施工单位，施工许可证办理，进场施工，桩基施工，静载测试，厂房主体施工20% | 厂房建设投资12000万元，设备投资10000万元，厂房主体施工，主体厂房施工完成 | 厂房建设投资1500万元，设备投资17000万元，附属设施施工完成，部分设备进场安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 227 | 宿城中材高性能纤维 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.3-2024.12 | 建筑面积40万平方米，建设年产16000吨特种玻纤制品生产基地，其中包括4000吨高硅氧玻璃纤维制品、12000吨玻纤过滤纸 | 1100000 | 300000 | 自筹 | 厂房建设投资10000万元，一期厂房建设完成30% | 厂房建设投资20000万元，厂房主体施工完成70%，设备投资80000万元，设备订购 | 厂房建设及配套投资50000万元，设备投资100000万元，厂房施工完成，附属设施完成，设备进场安装调试 | 设备及其他投资40000万元，一期试生产 | 宿城区 |
| 228 | 经开区凯威新材料二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积1.8万平方米，购买大拉设备10台、中拉设备20台，钢丝生产线2套，年产5万吨特种弹簧钢丝 | 10800 | 10800 | 自筹 | 完成土地挂牌和厂房建设规划和审批手续 | 厂房等基建投资2800万元，启动4号厂房8200平方建设和配套基础工程 | 厂房及设备投资8000万元，建设其余10000平方厂房及配套工程，购买热镀锌生产线，厂房附属工程完成 | 试生产 | 宿迁经开区 |
| 229 | 经开区实联新能源二期 | 续建 | 宿迁经开区 | 2020.7-2022.12 | 建筑面积5万平方米，购置设备236台，年产1.2GWh方形铝壳磷酸铁锂 | 125000 | 75000 | 自筹 | 厂房等基建投资10000万元，厂房完工，设备订购 | 设备投资40000万元，设备订购 | 设备投资25000万元，试生产 | 全面投产 | 宿迁经开区 |
| 230 | 经开区禾润昌新材料 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.9-2023.5 | 建筑面积4.5万平方米，新购置34套生产线（设备），年产5.6万吨高性能复合材料 | 30000 | 22000 | 自筹 | 厂房等基建投资1000万元，完成基础、钢结构立柱 | 厂房等基建投资3000万元，钢结构搭建，倒班楼、办公楼完成工程量50% | 厂房等基建投资2000万元，厂房、倒班楼、办公楼封顶 | 设备投资16000万元，设备进场安装调试，倒班楼、办公楼装修，道路管网铺设 | 宿迁经开区 |
| 231 | 湖滨新区双星功能性聚酯膜 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2025.12 | 建筑面积约38万平方米，购置挤出系统、铸片机、纵拉机、横拉机等外设备，年产功能性聚酯膜材料30万吨 | 320000 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，进行厂房桩基施工、基础施工 | 投资20000万元，进行厂房基础施工 | 投资30000万元，进行厂房基础施工、主体工程施工 | 投资30000万元进行厂房基础施工、主体工程施工 | 湖滨  新区 |
| 232 | 湖滨新区双星光学膜二期 | 续建 | 湖滨新区 | 2021.1-2023.12 | 建筑面积11万平方米，建设拉膜车间及配套仓储、物流等，引进4条功能性聚酯薄膜生产线，年产12万吨功能性聚酯膜材料 | 200000 | 100000 | 自筹 | 投资30000万元，完成2栋仓库建设，1栋拉膜车间钢结构安装 | 投资20000万元，完成1栋拉膜车间主体建设 | 投资20000万元，完成1栋拉膜车间主体建设 | 投资30000万元，完成拉膜车间设备基础施工及其他配套仓库建设 | 湖滨  新区 |
| 233 | 湖滨新区蓝鹰包装 | 续建 | 湖滨新区 | 2020.8-2022.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置生产及辅助设备，年产50000万平方米薄膜新材料 | 50000 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，进行涂布车间设备安装 | 投资5000万元，进行涂布车间净化施工、RTO设备安装 | 投资5000万元，进行设备调试 | 投资5000万元，进行二期厂房建设 | 湖滨  新区 |
| 234 | 苏宿园区正思特新材料 | 续建 | 苏宿园区 | 2021.6-2022.9 | 新建厂房2.3万平方米，年产2000吨柔性高弹性改性材料 | 20000 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，主体厂房及附属设施建设 | 投资2000万元，设备陆续进场 | 投资2000万元，部分设备安装、调试 | 投资5000万元，设备调试、试生产、正式生产 | 苏宿  园区 |
| （七）其他（37个） | | |  |  |  | 4195000 | 1795000 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 沭阳三良汽配 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.4 | 建设厂房及配套设置35万平方米，购置数控车床、气门芯组装生产线、轮胎钢丝圈挤出生产线等，形成年产20万吨高性能特种轮胎用钢丝的生产能力 | 600000 | 200000 | 自筹 | 投资20000万元，建设基础设施，管网，厂房，办公楼 | 投资30000万元，建办公楼，厂房，宿舍，辅助设施 | 投资50000万元，建厂房、办公室、宿舍及配套建筑 | 投资100000万元，购买机器设备，12月试生产 | 沭阳县 |
| 236 | 沭阳西宏医疗二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 新建注射用微球生产中心和特医乳剂车间、展厅、办公楼等3.5万平方米，主要生产注射用微球系列产品（5-10款)和特医乳剂类系列产品 | 55000 | 55000 | 自筹 | 投资5000万元建设厂房基础 | 投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施 | 投资3000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施；投资35000万元购置安装设备 | 投资10000万元购置、安装设备 | 沭阳县 |
| 237 | 沭阳奥凯运动器材 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 建设厂房6万平方米，主要生产网球、网球拍、羽毛球拍、钛纤维材料等运动器材和体育用品 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，建设厂房、宿舍以及相关配套设施 | 投资5000万元，厂房竣工，设备订购 | 投资12000万元，设备安装、调试，试生产 | 投资8000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 238 | 沭阳凯鸿安防科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积5万平方米，主要生产工业、民用手套 | 50000 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，购置污水处理设施、4条手套生产线、缝纫设备及纺织配套设施，安装设备并试生产 | 投资15000万元，购置2条手套生产线及相关缝纫配套设备，安装调试并正式生产 | 投资13600万元，购置、安装、调试4条手套生产线、缝纫设备及相关配套设施并试生产 | 投资11400万元，购置、安装4条手套生产线及缝纫相关配套设备并正式生产 | 沭阳县 |
| 239 | 沭阳瑾星实业 | 新开工 | 沭阳县潼阳镇 | 2022.1-2022.12 | 建设厂房4.6万平方米，购置立柱激光折断机、H钢激光折断机、立柱自动焊接机等设备，年产声屏障10万件，钢绞线1万吨 | 36000 | 36000 | 自筹 | 投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍的基础 | 投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施； | 投资2000万元建设厂房、办公楼和宿舍以及相关配套设施；投资20000万元购置安装设备 | 投资10000万元购置、安装设备 | 沭阳县 |
| 240 | 沭阳永佳塑业 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 新建厂房3万平方米，购置拉丝机、圆织机等设备，生产各类包装产品 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元建设厂房基础 | 投资2000万元,厂房主体施工，设备订购 | 投资20000万元建设相关配套设施，购置安装设备 | 投资7000万元购置、安装设备 | 沭阳县 |
| 241 | 沭阳郦达包装二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.10 | 建设厂房3万平方米，购置机器设备，主要生产瓦楞纸箱、纸板 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元建设厂房 | 投资5000万元,厂房主体施工，设备订购 | 投资10000万元建设相关配套设施，购置安装设备 | 投资4000万元购置、安装设备 | 沭阳县 |
| 242 | 沭阳昌品医疗科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积3.3万平方米，主要生产智慧护理系列产品、口腔护理系列产品 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，开始厂房、办公楼地基建设 | 投资5000万元，厂房、办公楼主体完工 | 投资11000万元，完成厂房、办公楼及配套设施建设，设备订购 | 投资2000万元，设备安装、调试、试生产 | 沭阳县 |
| 243 | 沭阳天能北方总部 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.3-2024.6 | 建筑面积4万平方米，购置电池拆解系统、精炼合金设备、富氧侧吹炉等设备，达到年处理废铅蓄电池无害化综合利用25万吨生产规模 | 1200000 | 200000 | 自筹 | 投资50000万元，建办公楼，厂房，以及环保治理设施 | 投资50000万元，建设厂房、办公楼、宿舍以及相关配套设施 | 投资50000万元，购置相关机器设备并安装 | 投资50000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 244 | 沭阳机器时代文化创意 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.1-2023.6 | 新建厂房19万平方米，主要生产木质玩具、配套塑料玩具及汉服 | 150000 | 70000 | 自筹 | 投资10000万元建设1#、2#、3#厂房 | 投资10000万元建设5#、7#厂房及综合楼 | 投资30000万元，购置、安装机器设备 | 投资20000万元，购置、安装机器设备 | 沭阳县 |
| 245 | 沭阳燕春印务 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.3-2022.12 | 新建厂房5万平方米，购置印刷机、四色机、双色轮转机等设备，生产各类印刷品出版物 | 100000 | 70000 | 自筹 | 投资13000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资17000万元，建设厂房、办公楼及宿舍 | 投资30000万元，购置、安装机器设备 | 投资10000万元，设备安装、调试，试生产 | 沭阳县 |
| 246 | 沭阳安基轮胎 | 续建 | 沭阳县章集街道 | 2021.1-2022.12 | 新建厂房1.5万平方米，主要生产高性能全钢子午轮胎 | 50000 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元建设厂房、购置设备 | 投资10000万元设备购置，安装调试 | 投资5000万元，完善相关配套设施 | 正式投产 | 沭阳县 |
| 247 | 泗阳昇田科技 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2022.5-2023.9 | 新建厂房5.5万平方米，新上自动给料机、过滤洗涤一体机等设备，年综合利用31.7万吨含稀贵金属废物，年产1.2吨金锭、17吨银锭、1.5万吨铜锭 | 100000 | 50000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资3000万元，桩基施工、基础开挖 | 投资4000万元，厂房主体完成20% | 投资43000万元，厂房完成50%，专用设备定购 | 泗阳县 |
| 248 | 泗阳斯睿佳医疗二期 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.6-2023.12 | 建筑面积4万平方米，新上搅拌机、卷边机、空压机等设备，主要生产丁腈手套 | 50000 | 10000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资2000万元，附属设施施工 | 投资2000万元，附属设施完工 | 投资6000万元，附属设施装修，设备购置 | 泗阳县 |
| 249 | 泗阳云果再生 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.3-2022.12 | 新建厂房2.5万平方米，新上热解设备及其配套设备，主要进行固废处理 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房、办公楼基础出正负零 | 投资3000万元，厂房、办公楼主体完成50% | 投资8000万元，厂房、办公楼主体完成，设备购置 | 投资8000万元，厂房、办公楼装修，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 250 | 泗阳德正科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2022.4-2023.3 | 建设面积1.6万平方米，新上留置针生产设备、吸塑成型机、引流袋生产设备、CNC加工中心等，主要生产智能化医疗器械、医疗耗材 | 15000 | 10000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资500万元，基础施工 | 投资1500万元，厂房主体施工完成50% | 投资8000万元，厂房主体施工完成80%，设备购置 | 泗阳县 |
| 251 | 泗阳鑫众合包装 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.7-2022.12 | 新建厂房3.3万平方米，新上注塑机、机械手、模具等设备，主要生产食用包装容器 | 50000 | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房主体、附属设施施工 | 投资5000万元，厂房主体、附属设施完工 | 投资28000万元，厂房装修，设备购置 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 252 | 泗洪明丰实业 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2022.3-2023.12 | 建设厂房10.5万平方米，购置高频热合机、智能高速缝纫机等设备，生产零能耗制冷制品、汽车罩、户外充气垫 | 100000 | 50000 | 自筹 | 土地投资1000万元，完成施工许可证办理；投资1000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购 | 投资4500万元，厂房施工；设备投资8500万元，设备订购 | 投资3800万元，厂房施工；设备投资9200万元，设备订购 | 投资1000万元，部分厂房完工；投资10000万元，部分设备进场 | 泗洪县 |
| 253 | 泗洪金瑞海新材料 | 新开工 | 常泗园区 | 2022.3-2022.12 | 建设厂房2.5万平方米，购置纸板生产线，纸箱生产线，主要从事瓦楞纸板、纸箱的生产和销售 | 20000 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，完成土地摘牌，前期手续办理，钢结构采购，施工队进场 | 投资5000万元，厂房施工，部分设备订购 | 投资6000万元，厂房完工，附属工程施工，部分设备采购 | 投资4000万元，厂房装修完毕，设备进场安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 254 | 泗洪金科防护 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.6-2022.12 | 建设厂房10万平方米，购置全自动手套及防护服生产线等设备，年产一次性医用丁腈手套30亿只、医用乳胶手套20亿只、健康防护新型手套10亿只、医用防护服8万套 | 108000 | 60000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资14000万元，生产线订购 | 投资3800万元，厂房施工；投资13200万元，生产线等设备订购 | 投资4200万元，厂房施工；设备投资10800万元，生产线等设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 255 | 泗洪善法包装 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.9-2022.12 | 建设厂房10万平方米，购置瓦楞纸板生产线、水性油墨印刷机、打钉粘箱一体机等设备，年产瓦楞纸板及纸箱5.5万吨 | 106000 | 91000 | 自筹 | 投资3500万元，厂房施工；投资20500万元，生产线等设备订购 | 投资5200万元，厂房施工；投资19800万元，印刷机等设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资18000万元，打钉粘箱一体机等设备订购 | 投资1200万元，厂房完工；投资17800万元，设备进场、安装调试 | 泗洪县 |
| 256 | 泗洪辉腾玻璃 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.9-2022.9 | 新建厂房4万平方米，购置切割机，玻璃磨边机，玻璃清洗机等设备，年产汽车玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃等1万吨 | 50000 | 40000 | 自筹 | 投资1800万元，厂房施工；投资11200万元，订购切割机等设备 | 投资3200万元，厂房施工；投资10800万元，玻璃磨边机等设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资12000万元，设备进场安装调试完成，投产 |  | 泗洪县 |
| 257 | 泗洪方新科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.11-2022.9 | 建筑面积5万平方米，购置数控车床、激光切割机等设备，年产智能模型玩具300万件 | 30000 | 25000 | 自筹 | 投资800万元，厂房洁净车间装修改造；投资7200万元，设备订购 | 投资2400万元，厂房装修改造；投资6600万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房装修改造完成；投资7000万元，设备进场安装调试完成，投产 |  | 泗洪县 |
| 258 | 泗洪卓盛新型材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2021.6-2022.12 | 建设厂房3.2万平方米，购置注塑机、吹塑机、管端子针手动机器等设备，年产塑料船20万条、塑料托盘60万张、加热管100万根、加热圈40万个 | 15000 | 10000 | 自筹 | 投资400万元，厂房施工；投资2200万元，订购注塑机等设备 | 投资600万元，厂房施工；投资2000万元，吹塑机等设备订购 | 投资700万元，厂房施工；投资1900万元，电热退火炉等设备订购 | 投资400万元，厂房完工；投资1800万元，设备进场、安装调试完成，生产 | 泗洪县 |
| 259 | 宿豫集餐厨餐饮耗材制造 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积2万平方米，年产餐饮耗材10000吨，异形定制件3000吨 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修改造 | 4-5月份投资5000万元，厂房改造完成；6月份投资10000万元，设备订购，部分设备进场 | 投资8000万元，设备全部进场安装 | 投资2000万元，设备调试，试生产 | 宿豫区 |
| 260 | 宿豫联宏新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积4万平方米，购置双螺杆挤出机、高混机等设备，年产2万吨功能性母粒及改性专用料 | 20000 | 20000 | 自筹 | 1月份完成手续办理；2-3月份投资2000万元，一期厂房基础施工 | 投资3000万元，一期厂房主体施工 | 投资10000万元，一期厂房主体完工，主体设备基础施工，设备采购 | 投资5000万元，办公楼装修，一期设备进场安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 261 | 宿豫万瑞新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2021.12-2022.11 | 建筑面积2.4万平方米，年产2亿平方米食品包装材料 | 30000 | 25000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工、梁板柱施工，给排水施工 | 投资5000万元，主体施工，路面硬化及绿化 | 投资10000万元，主体工程扫尾，附属施工，设备进场 | 10-11月份投资5000万元，设备全部进场，安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 262 | 宿城中顺洁柔 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2023.12 | 总建筑面积63万平方米，一期建筑面积约15万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库等设施，年产10万吨高档生活用纸 | 600000 | 200000 | 自筹 | 土地投资9000万元，厂房建设投资10000万元，厂房桩基施工、雨水管网施工完成 | 厂房建设投资20000万元，厂房主体钢结构、及办公楼基础施工，主体结构完成80% | 厂房建设投资20000万元，设备投资80000万元，主体施工完成，附属设施施工，设备订购，厂房扫尾，设备进场 | 厂房建设投资11000万元，厂房装修，设备投资50000万元，附属设施施工完成，一期设备安装调试、试生产 | 宿城区 |
| 263 | 宿城天朔二期 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.1-2022.3 | 建筑面积9万平方米，主要生产一次性医用手套、指套、气球及各类防护材料 | 120000 | 20000 | 自筹 | 设备投资20000万元，工程施工，设备安装调试，试生产 |  |  |  | 宿城区 |
| 264 | 宿城汇伟包装科技 | 续建 | 循环经济产业园 | 2021.11-2022.12 | 建筑面积约10万平方米，建设无尘无菌生产车间、智能化吹瓶、制盖和制杯生产线，年产2.5万吨塑料包装容器 | 100000 | 90000 | 自筹 | 厂房等基建投资5000万元，完成项目前期手续办理，施工单位进场施工，出正负零 | 厂房等基建投资8000万元，主体施工，工程完成60% | 厂房等基建投资6000万元，主体工程完工；设备投资20000万元，设备订购 | 厂房等基建投资1000万元，设备投资50000万元；附属工程施工，设备进场，安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 265 | 经开区恒德材料科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2023.9 | 建筑面积6.4万平方米，购置全自动生产线，年产2亿只高档礼品盒、1000万只周转箱、5000万个手提袋 | 32000 | 26000 | 自筹 | 办理前期手续，土地清表、挂牌 | 厂房等基建投资7000万元，土地摘牌，基础开挖，主厂房出正负零 | 厂房及设备投资8000万，主厂房钢结构封顶，办公楼出正负零，开始订购设备 | 设备投资11000万，主厂房装修完成，部分产线进场安装、调试，办公楼封顶，附属设施开始施工 | 宿迁经开区 |
| 266 | 经开区鑫中塑高新材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.3-2023.12 | 建筑面积2万平方米，年产1万吨高端食品包装袋 | 20000 | 10000 | 自筹 | 完成挂牌、摘牌、签订土地出让合同、办理施工许可证等手续办理 | 厂房等基建投资2000万元，开始进场施工 | 厂房及设备投资7000万元，工程施工完工，设备安装 | 设备投资1000万元，生产线调试、试生产，全面投产 | 宿迁经开区 |
| 267 | 经开区长霖环保包装 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2022.1-2022.12 | 新建厂房1.4万平方米，购置注塑机、吹瓶机、测漏机等生产设备20台（套），年产2万吨PET食品级包装容器 | 10000 | 10000 | 自筹 | 厂房等基建投资500万元，基础设施施工 | 厂房等基建投资1300万元，厂房主体施工 | 基建、设备投资2200万，厂房装修、设备订购 | 设备投资6000万，设备安装、调试，试生产 | 宿迁经开区 |
| 268 | 经开区华兴玻璃三期 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.9-2022.12 | 建筑面积4.3万平方米，购置玻璃瓶生产线，年产35万吨玻璃包装容器 | 100000 | 80000 | 自筹 | 厂房等基建投资15000万元，综合车间主体结构完成；3#生产车间施工至3层；配料车间完成所有设备基础、管网施工 | 厂房等基建投资15000万元，综合车间内部装饰完成；3#生产车间封顶；配料车间塔楼封顶；清洗车间主体完成 | 厂房等基建投资20000万元，3#生产车间窑炉砌筑、配套设备安装；配料车间、清洗车间设备安装 | 基建、设备投资30000万元，配套土建施工、设备安装、投产；扩建项目办理竣工验收 | 宿迁经开区 |
| 269 | 经开区天玻包装二期 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.1-2022.12 | 购置1台节能环保型玻璃窑炉和4条包装成型线，年产15万吨玻璃包装容器 | 54000 | 22000 | 自筹 | 设备投资15000万元，设备采购 | 设备投资4000万元，设备安装 | 设备投资3000万元，设备安装调试 | 试生产 | 宿迁经开区 |
| 270 | 经开区昊霖乳胶 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.9-2022.6 | 建筑面积3.4万平方米，购置乳胶制品生产线、搅拌罐等设备365台，年产6000吨乳胶气球 | 30000 | 25000 | 自筹 | 设备投资15000万元，安装、调试乳胶制品生产线、搅拌罐等设备 | 设备投资10000万元，年产6000吨乳胶制品全面投产 |  |  | 宿迁经开区 |
| 271 | 苏宿园区智丰铜业 | 新开工 | 苏宿园区 | 2022.3-2023.10 | 新建厂房约3万平方米，年产8000吨漆包线 | 24000 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，立项、能评、环评等前期手续办理 | 投资1000万元，场地开挖并进行基础施工 | 投资1000万元，主体工程施工 | 投资7500万元，主体工程施工 | 苏宿  园区 |
| 1. 现代服务业项目（32个） | | | |  |  | 4876800 | 1407800 |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 沭阳百盟物流园二期 | 新开工 | 沭阳百盟物流园 | 2022.1-2023.11 | 建筑面积24万平方米，新建商业物流网点、综合楼、快递小镇、停车场 | 55000 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，临时设施及道路硬化， 15栋楼基础施工 | 投资10000万元，15栋楼主体砼结构施工 | 投资7000万元，15栋楼二次墙体结构施工 | 投资5000万元，15栋楼装修 | 沭阳县 |
| 273 | 沭阳苏北智慧物流中心 | 新开工 | 沭阳十字街道 | 2022.4-2023.12 | 建设物流产业园及配套工程共100万平方米，聚集快递物流企业入驻 | 400000 | 100000 | 财政 | 前期手续 | 投资35000万元，商业用房、仓储用房基础施工 | 投资35000万元，建设仓储用房基础及主体 | 投资30000万元，建设仓储用房主体 | 沭阳县 |
| 274 | 沭阳农副产品市场 | 新开工 | 沭阳沭城街道 | 2022.2-2022.12 | 建筑面积8万平方米，建设1栋2层农贸市场，1栋5层配送中心，1栋16层电商办公楼 | 39800 | 39800 | 自筹 | 投资5000万元，临时设施搭建，土方开挖 | 投资10000万元，1#、2#主体结构完工，3#完成8层主体建设 | 投资10000万元，工程主体全部完工，装饰装修同步进行 | 投资14800万元，装饰装修完成，附属工程完工，安装工程完工 | 沭阳县 |
| 275 | 沭阳苏诚礼品物流园 | 新开工 | 沭阳南湖街道 | 2022.3-2022.12 | 建筑面积6万平方米，新建2栋9层商业楼、2栋9层物流用房、3栋单层物流仓库 | 30000 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，2栋商业楼、2栋物流用房土方开挖 | 投资10000万元，商业楼、物流用房主体建设 | 投资10000万元，商业楼、物流用房主体建设，物流仓库建设 | 投资5000万元，停车场、建筑主体施工 | 沭阳县 |
| 276 | 沭阳润成兰花盆景产业园 | 新开工 | 沭阳耿圩镇 | 2022.1-2022.12 | 建设玻璃温室大棚9万平方米，建设兰花研究所、种植示范区、兰花产品加工区、观光带、市场交易中心、兰花文化教育场馆 | 26000 | 26000 | 自筹 | 投资6000万元，建设玻璃温室大棚 | 投资6000万元，建设玻璃温室大棚、种植示范区 | 投资8000万元，建设玻璃温室大棚，加工区 | 投资6000万元，建设交易中心及文化教育场馆 | 沭阳县 |
| 277 | 沭阳华东花木大世界 | 续建 | 沭阳陇集镇 | 2021.9-2024.12 | 建筑面积13万平方米，新建精品盆景园、交易中心、会展中心、电商中心及配套的酒店、花木盆景博物馆、盆景大师工作室等功能区 | 300000 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，建设盆景园、会展中心、物流园 | 投资10000万元，建设盆景园、会展中心、电商中心 | 投资15000万元，建设盆景园、物流园、交易中心 | 投资15000万元，建设物流园、交易中心及其它配套设施 | 沭阳县 |
| 278 | 沭阳京态文旅城 | 续建 | 沭阳南湖街道 | 2021.4-2022.12 | 建筑面积16.7万平方米，建设数据基地、电商中心、运营中心和智能化展厅 | 80000 | 35000 | 自筹 | 投资5000万元，建设6栋11F孵化中心 | 投资10000万元，建设3栋9F文旅展厅及精品书院，2栋10F/11F研学基地 | 投资10000万元，建设3栋7F/8F艺创商务，6栋11F孵化中心完成50% | 投资10000万元，3栋9F文旅展厅及精品书院，2栋10F/11F研学基地，3栋7F/8F艺创商务完成80% | 沭阳县 |
| 279 | 泗阳龙窝潭生态缓冲区生态客厅 | 新开工 | 泗阳城南新城 | 2022.3-2023.12 | 建设龙文化滨水文旅商业街区、宜居生态小镇示范区、星空亲子露营地、阡陌农耕文化展示等项目 | 150000 | 80000 | 国资 | 1-2月前期手续办理，3月投资20000万元，基础施工、景观绿化 | 投资20000万元，基础施工、景观绿化 | 投资20000万元，基础施工，景观施工，博物馆开工 | 投资20000万元，地下室施工，景观、博物馆施工等 | 泗阳县 |
| 280 | 泗阳茂盛物流 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2022.4-2022.12 | 建设综合楼5000平方米，购置80辆PTA等专业运输车辆，主要为盛虹新材料项目配套物流服务 | 10000 | 10000 | 自筹 | 前期手续办理 | 投资500万元，进场施工 | 投资8000万元，综合楼建设，专业运输车辆购置 | 投资1500万元，投入运营 | 泗阳县 |
| 281 | 泗阳成子湖度假区 | 续建 | 泗阳卢集镇 | 2020.3-2023.12 | 建设面积为18.78平方千米，新妆嘴幸福时光欢乐岛、成子湖特色民宿酒店、桂嘴休闲养生养老度假区岛等 | 126000 | 30000 | PPP | 投资1000万元，成子湖特色民宿方案设计，新妆岛施工 | 投资3000万元，新妆岛地形改造整理，绿化施工；特色民宿进场施工 | 投资13000万元，新妆岛景观完成50%；特色民宿主体完成50% | 投资13000万元，新妆岛景观基本完成；特色民宿主体完成 | 泗阳县 |
| 282 | 泗洪大王庄党性教育基地 | 续建 | 泗洪半城镇 | 2020.1-2022.12 | 重建新四军四师师部：建设抗日军政大学军事训练营，建设障碍训练墙、地道游击等拓展训练项目及相关配套设施；建设基地民俗老街，建筑面积1.5万平方米；建设荷花路、颜莲路等道路25千米、停车位620个；提升改造雪枫墓园；建设水上作战场景码头，购置作战船20艇；建设新民居255套，约3.5万平方米；建设军民融合劳动耕作基地2000亩；大王庄周边地区生态保护修复 | 150000 | 60000 | 财政 自筹 | 投资15000万元，完成生态停车场建设 | 投资18000万元，完成红枫路南沿项目 | 投资18000万元，完成雪枫路建设 | 投资9000万元，完成大王庄党性教育基地项目相关配套设施完善 | 泗洪县 |
| 283 | 泗洪生态渔业产业融合发展示范工程 | 续建 | 泗洪临淮镇、半城镇、龙集镇 | 2021.1-2023.12 | 改造1万亩现代标准化养殖塘口，建设冷链加工交易区厂房4万平方米、水产研究中心3000平方米，建设14万平方米垂钓竞技基地，建设3千米龙舟赛道、洪泽湖渔鼓文化大舞台 | 150000 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，完成养殖示范区标准化养殖塘口改造 | 投资15000万元，完成冷链加工交易区厂房和水产研究中心建设 | 投资10000万元，完成龙舟赛道和洪泽湖渔鼓文化大舞台建设 | 投资15000万元，完成国家级垂钓竞技基地建设 | 泗洪县 |
| 284 | 泗洪哈哈乐园 | 续建 | 泗洪石集乡 | 2021.8-2022.12 | 占地187亩，主要建设游乐区32亩，垂钓区66亩，农业观光采摘区74亩 | 10000 | 5000 | 自筹 | 投资1250万元，进行土地协议签订及场地清理和平整 | 投资1200万元，进行设备基础施工 | 投资2350万元，进行设备购买安装 | 投资200万元，进行设备检测和试运行，全面运营 | 泗洪县 |
| 285 | 宿豫商业中心 | 新开工 | 宿豫区豫新街道 | 2022.10-2025.12 | 建筑面积51.5万平方米，建设集酒店、大型商业综合体、特色商业街区为一体的宿迁商业新中心 | 500000 | 20000 | 自筹 | 准备土地挂牌 | 土地摘牌，工程前期手续办理 | 完成前期手续办理 | 10月份投资6000万元，进场施工，场地平整；11月份投资7000万元，桩基施工；12月份投资7000万元，基础施工 | 宿豫区 |
| 286 | 宿豫京东物流总部 | 续建 | 电商园区 | 2021.3-2023.12 | 整合京东物流供应链公司，创造就业岗位5000个；建设总建筑面积5.46万平方米的京东宿迁智能无人仓项目 | 200000 | 50000 | 自筹 | 1月份投资10000万元，幕墙、绿化、道路施工 | 投资15000万元，内部装修改造施工 | 投资13000万元，内部装修改造施工 | 10月份投资12000万元，内部装修改造施工 | 宿豫区 |
| 287 | 宿豫袁家村·宿迁印象 | 续建 | 宿豫新庄镇 | 2020.10-2023.12 | 建筑面积3万平方米，新建商业街、民宿区及相关附属设施 | 150000 | 45000 | 自筹 | 二期商业街及民宿区工程方案设计及手续办理 | 4月份投资5000万元，二期启动建设；5月份投资5000万元，基坑、基础施工；6月份投资5000万元，主体施工 | 7月份投资5000万元，主体施工；8月份投资5000万元，民俗主体施工、基础配套景观施工；9月份投资5000万元，主体结构基本完工 | 10月份投资5000万元，主体工程外立面修饰，配套工程进场实施；11月份投资5000万元，配套工程施工；12月份投资5000万元，配套工程施工，商铺内部装修 | 宿豫区 |
| 288 | 宿城丰树物流产业园 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积5万平方米，从事出口汽车零配件仓储配送、冷链物流、电子商务及区域节点城市分拨中心的建设、运营及管理 | 60000 | 30000 | 自筹 | 办理注册、立项、环评手续，前期方案设计 | 土地投资9000万，准备土地报批材料，土地报批，土地挂牌 | 厂房投资6000万，规划方案报审，施工图设计，施工图报审；办理施工许可证，进场施工 | 厂房投资15000万元，基础施工、主体施工、完成主体封顶 | 宿城区 |
| 289 | 宿城运河港扩容提升工程 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2020.1-2023.12 | 建筑面积约30万平方米，主要建设综合交易服务中心、新建6.79公里铁路专用线、建设中心港区三期码头、建设11个2000吨泊位 | 300000 | 100000 | 自筹 | 码头工程投资10000万元，铁路工程投资15000万元，码头：完成主体工程；铁路专线：铁路线路清障施工；土方工程施工 | 码头设备投资20000万元，铁路工程投资15000万元，码头：完成设备安装100%；铁路专线：完成土方工程60%，路基基础施工10% | 码头设备投资10000万元，铁路工程投资15000万元，码头：设备调试，投产运营；铁路专线：完成土方工程，完成路基、桥梁基础施工30%，铁路站场完成20% | 铁路工程投资15000万元，铁路专线：完成路基、桥梁基础及铁路站场工程的60% | 宿城区 |
| 290 | 宿城保税物流中心（B型） | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2020.1-2023.12 | 建筑面积约7.5万平方米，主要建设综合服务中心、查验仓库、堆场 | 50000 | 30000 | 自筹 | 土地投资2000万元，围网施工投资3000万元，综合服务中心及展厅施工图设计，海关围网施工，综合服务中心及展厅招标文件编制 | 工程主体施工投资5000万元，综合服务中心及展厅施工招标，确定中标单位，进行临设施工 | 工程主体施工投资10000万元，开展基础开挖工作，承台施工及基础回填，基础施工出正负零，开展主体结构施工 | 工程主体施工投资10000万元，主体结构施工，主体结构施工封顶 | 宿城区 |
| 291 | 经开区通湖物流园二期 | 续建 | 宿迁经开区 | 2021.9-2022.12 | 建筑面积13万平方米，新建仓储中心8栋，区域分拣中心1栋，建设配套用房2栋，建设二层平台2个 | 55000 | 53000 | 自筹 | 厂房等基建工程投资10000万元，主体工程施工 | 厂房等基建工程投资20000万元，主体工程施工 | 厂房等基建工程投资10000万元，主体工程基本完工 | 厂房等基建工程投资13000万元，完工 | 宿迁经开区 |
| 292 | 湖滨新区上相湾万达文旅城 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2024.12 | 建设CBD办公楼、酒店式公寓、商业街等 | 500000 | 150000 | 自筹 | 投资5000万元，进行方案设计 | 投资5000万元，进行施工图设计 | 投资20000万元，进场施工 | 投资120000万元，进行基础施工、主体工程施工 | 湖滨  新区 |
| 293 | 湖滨新区蓝波湾商业综合体 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2023.6 | 建筑面积约2.5万平方米，建设集休闲、娱乐、美食、养身、购物于一体商业综合体 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资7000万元，进行基础工程、主体工程施工 | 投资8000万元，进行主体工程、二次结构施工 | 投资7000万元，进行外装施工 | 投资8000万元，完成附属配套施工 | 湖滨  新区 |
| 294 | 湖滨新区霸王蟹产业发展中心 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2022.9 | 建筑面积2.4万平方米，主要建设霸王蟹产业研究院、水产品检测平台、水产品展厅、电子监测平台、电子商务平台、产学研基地等 | 30000 | 30000 | 自筹 | 1月投资3000万元，前期手续办理，进场施工；2月投资3000万元，进行基础工程施工；3月投资4000万元，进行基础工程、主体工程施工 | 4月投资3000万元，进行主体工程施工；5月投资3000万元，进行配套工程施工；6月投资4000万元，进行装修工程施工 | 7月投资3000万元，配套和装修工程扫尾；8月投资3000万元，设备订购，安装、调试；9月投资4000万元，工程扫尾，试运营 |  | 湖滨  新区 |
| 295 | 湖滨新区骆马湖海洋乐园 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2022.12 | 主要建设海底世界、萌宠乐园、科普场馆、动漫王国、商业配套区等五大功能板块的海洋乐园 | 15000 | 15000 | 自筹 | 投资500万元，完成公司注册、银行开户、项目立项，进行场馆装修设计、装修手续办理 | 投资8500万元，进行水池施工、混凝土施工、地下水库施工、玻璃安装施工 | 投资5000万元，进行场馆人工造景、配套施工及人员招聘、设备调试 | 投资1000万元，进行各池防水，动物放养，试营业 | 湖滨  新区 |
| 296 | 湖滨新区京东健康宿迁运营中心 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2022.12 | 建筑面积1500平方米，主要包括京东健康展厅建设、京东健康宿迁运营中心 | 5000 | 5000 | 自筹 | 投资200万元，进行展厅方案设计、方案报审，完成展厅方案修改、定稿 | 投资300万元，完成施工图深化、招标办理、确定施工单位 | 投资3500万元，进行办公场所装修 | 投资1000万元，展厅装修、设备采购，试运营 | 湖滨  新区 |
| 297 | 湖滨新区药研社生命科学大数据中心 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2022.9 | 建筑面积4500平方米，建设医药科学数据中心，主要从事药品数据的清洗标注、分析应用等业务 | 5000 | 5000 | 自筹 | 投资500万，进行办公场所装修设计、装修手续办理、装修施工 | 投资3000万，进行办公场所装修、展厅软装布置，部分家具、办公设备入场 | 投资1500万元，进行医药大数据库平台搭建，试运营 |  | 湖滨  新区 |
| 298 | 湖滨新区“产学研创”基地 | 新开工 | 湖滨新区 | 2022.1-2022.12 | 依托宿迁学院人才资源，与软件园本土科技型企业进行合作，打造“产学研创”基地 | 5000 | 5000 | 自筹 | 投资500万元，对接双创基地合同条款，完成签约，进行方案设计 | 投资500万元，进行招标手续办理，确定施工单位，进场施工 | 投资3000万元，进行基地改造 | 投资1000万元，完成基地改造和基地布置，试运营 | 湖滨  新区 |
| 299 | 湖滨新区骆马湖渔业风情村 | 续建 | 湖滨新区 | 2020.9-2023.12 | 依托骆马湖特有资源，打造产业、文化、旅游三位一体和生产、生活、生态“三生融合”的休闲渔业风情村 | 600000 | 50000 | 自筹 | 投资500万元，进行方案设计 | 投资500万元，进行方案报批 | 投资1000万元，进行施工图设计 | 投资48000万元，进行基础施工、主体施工 | 湖滨  新区 |
| 300 | 湖滨新区京东云华东数据中心二期 | 续建 | 湖滨新区 | 2020.6-2023.12 | 总建筑面积约10万平方米，主要建设京东数据处理及第三方平台，可提供40万台服务器安装和运营能力，具备26万TB存储能力、48万GHz计算能力 | 500000 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，进行外装施工 | 投资30000万元，进行外装施工 | 投资20000万元，进行外装施工 | 投资30000万元，进行综合配套施工 | 湖滨  新区 |
| 301 | 湖滨新区皂河龙运城 | 续建 | 湖滨新区 | 2020.9-2022.6 | 占地约6100亩，分文旅核心区、人文生活区和湿地休闲区，先期启动文旅核心区建设，占地约900亩，以治水文化、航运文化和皇家巡游文化为核心文化，按照“一源三脉十渡”总体布局进行打造 | 200000 | 100000 | 自筹 | 投资50000万元，进行主体工程建设、内外装修装饰、配套工程建设，完善道路、水系、景观绿化等附属工程 | 投资50000万元，进行内部景观小品、游乐设施施工，内外环境形象提升，开园试营业 |  |  | 湖滨  新区 |
| 302 | 苏宿园区泓宇广场 | 续建 | 苏宿园区 | 2021.12-2023.5 | 建筑面积5.3万平方米，建设集休闲、娱乐、美食、养生、购物等一体化的商业综合体 | 20000 | 15000 | 自筹 | 投资1000万元，前期手续办理，基础开挖 | 投资2000万元，打桩并进行基础施工 | 投资3000万元，主体工程施工 | 投资9000万元，主体工程施工、主体结构工程基本完成 | 苏宿  园区 |
| 303 | 洋河新区梦之蓝商业广场 | 续建 | 洋河新区 | 2019.6-2023.3 | 建筑面积约10万平方米，建设全功能酒店及配套办公楼、广场 | 105000 | 29000 | 自筹 | A栋外装修、CD栋装修、地下室施工、室外配套施工，投资10000万元 | CD栋装修、E栋室外装修、地下室施工、室外配套施工，投资10000万元 | 室内装修工程扫尾，投资5000万元 | 室外配套工程施工扫尾，投资4000万元 | 洋河  新区 |
| 三、创新载体项目（22个） | | |  |  |  | 1903000 | 955500 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 沭阳医疗健康产业园 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积12万平方米，将为入驻企业提供包括检验检测中心、灭菌中心、仓储物流中心、电子商务平台、技术培训、人才交流与引进、科技成果转化推广与应用、标准制定、投融资服务等 | 100000 | 50000 | 自筹 | 投资20000万元，建设培训中心、综合实验楼和创客空间 | 投资15000万元，建设综合实验楼和创客空间 | 投资12000万元，建设配套用房 | 投资3000万元，建设绿化工程及其相关配套设施 | 沭阳县 |
| 305 | 沭阳5G通讯产业园 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积18万平方米，建设厂房及配套用房，招引企业入驻 | 100000 | 50000 | 财政 | 投资10000万元，完成厂房地基建设，临时设施搭建，建设厂房和创客空间 | 投资10000万元，建设办公楼和科研楼 | 投资15000万元，建设配套用房 | 投资15000万元，建设绿化工程及其相关配套设施 | 沭阳县 |
| 306 | 沭阳新材料产业园 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2022.1-2023.12 | 建筑面积20万平方米，引进PVC膜、LCP膜、OCA光学膜等各类新材料制造企业，建设集研发、生产、销售为一体的新材料产业园 | 100000 | 50000 | 财政 | 投资8000万元，建设厂房、宿舍楼 | 投资12000万元，建设办公楼和科研楼 | 投资20000万元，建设配套用房 | 投资10000万元，建设绿化工程及其相关配套设施 | 沭阳县 |
| 307 | 沭阳临港纺织产业园一期 | 新开工 | 沭阳高墟镇 | 2022.1-2023.12 | 一期启动400亩，建设标准化厂房50万平方米，吸引桐昆项目产品产业链上下游企业入驻 | 100000 | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，完成路基配套、4栋厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工，配套道路施工 | 投资18000万元，标准化厂房及配套道路、雨污管道、电力等配套工程施工 | 投资2000万元，厂房竣工，完成雨污管道、电力等配套工程 | 沭阳县 |
| 308 | 沭阳贤官生态木材产业园二期 | 新开工 | 沭阳贤官镇 | 2022.1-2023.12 | 建设标准化厂房30万平方米，引进先进板材生产线，推动产业的集群化、高端化、品牌化发展 | 100000 | 60000 | 自筹 | 投资17000万元，厂房基础施工 | 投资18000万元，厂房主体施工，配套道路施工 | 投资18000万元，标准化厂房及配套道路、雨污管道、电力等配套工程施工 | 投资7000万元，厂房竣工，完成雨污管道、电力等配套工程 | 沭阳县 |
| 309 | 沭阳高新技术产业园 | 新开工 | 沭阳软件产业园 | 2022.1-2023.12 | 利用改造厂房面积10万平方米，招引高新技术企业入驻 | 50000 | 20000 | 财政 | 投资7000万元，改造厂房、道路、水电等设施 | 投资8000万元，改造厂房、办公楼，完成基础设施建设 | 投资3000万元，完善相关配套设施 | 投资2000万元，继续完善相关配套设施，开展对外宣传推介工作 | 沭阳县 |
| 310 | 沭阳马厂机械产业园一期 | 新开工 | 沭阳马厂镇 | 2022.1-2023.12 | 建设标准化厂房20万平方米，建设配套工程，吸引机械加工类企业入驻 | 50000 | 30000 | 自筹 | 投资2000万元，完成路基配套、土地平整等准备工作 | 投资8000万元，开工建设标准化厂房、杨桥路、重庆路、深圳路等 | 投资14000万元，完成标准化厂房以及园区内道路建设，开工建设雨污管道、电力等配套工程 | 投资6000万元，完成雨污管道、电力等配套工程 | 沭阳县 |
| 311 | 沭阳常州路高新区科技综合体 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.1-2022.12 | 建设10栋通用创研基地大楼，2栋人才公寓，2栋商业、娱乐、酒店建筑物，27亩人工湖及相关配套工程 | 200000 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，建设创研基地大楼及相关配套工程 | 投资25000万元，建设创研基地大楼及相关配套工程 | 投资35000万元，建设人才公寓及商业娱乐建筑及相关配套工程 | 投资20000万元，建设人工湖及景观绿化等相关配套工程 | 沭阳县 |
| 312 | 沭阳电子信息科技产业园二期 | 续建 | 沭阳经开区 | 2021.10-2022.12 | 新建厂房8栋4层，总建筑面积12万平方米，招引电子信息科技企业入驻 | 50000 | 45000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房基础完工，主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房竣工，配套工程施工 | 沭阳县 |
| 313 | 泗阳科创园 | 新开工 | 泗阳城南新城 | 2022.10-2024.10 | 建筑面积约5万平方米，建设总部经济金融经营办公区 | 30000 | 10000 | 国资 | 前期手续办理 | 前期手续办理 | 投资500万元，前期手续办理完成，临时设施建设 | 10月投资1500万元，桩基施工；11月投资4000万元，基础施工；12月投资4000万元，基础施工 | 泗阳县 |
| 314 | 泗阳众创科技园 | 续建 | 泗阳开发区 | 2021.6-2022.12 | 建设22幢4层29.7万平方米标准化厂房 | 120000 | 75000 | 国资 | 投资5000万元，基础施工完成 | 投资15000万元，一层主体完工 | 投资45000万元，四层主体完工 | 投资10000万元，附属工程施工 | 泗阳县 |
| 315 | 泗阳开发区电子信息产业园 | 续建 | 泗阳开发区 | 2020.5-2022.12 | 建设9幢4层22万平方米标准厂房 | 100000 | 55000 | 国资 | 前期手续办理 | 投资15000万元，新建厂房进场施工 | 投资30000万元，新建厂房主体二层完工 | 投资10000万元，新建厂房主体完工 | 泗阳县 |
| 316 | 泗阳高新区电子信息产业园 | 续建 | 泗阳高新区 | 2021.8-2022.12 | 建设42万平方米标准厂房 | 95000 | 90000 | 国资 | 投资20000万元，厂房主体完成30%，内部配套施工进场 | 投资20000万元，厂房主体完成60%，内部配套施工完成50% | 投资20000万元，厂房主体完成90%，内部配套施工完成80% | 投资30000万元，厂房主体及内部配套施工完成 | 泗阳县 |
| 317 | 泗阳特色产业园转型升级载体工程 | 续建 | 泗阳县 | 2021.1-2023.3 | 建设爱园、李口、新袁、穿城、王集标准化厂房约39万平方米 | 100000 | 65000 | 国资 | 投资15000万元，穿城、王集厂房施工 | 投资15000万元，穿城、王集厂房施工；李口、爱园、新袁项目清场 | 投资15000万元，穿城、王集厂房竣工验收；王集二期厂房基础开挖 | 投资20000万元，李口、爱园、新袁厂房基础出正负零；王集二期厂房主体施工 | 泗阳县 |
| 318 | 泗阳垂直一体化产业园二期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2020.12-2022.12 | 建设12幢28.4万平方米标准化厂房 | 70000 | 40000 | 国资 | 投资10000万元，土建完成50% | 投资10000万元，土建完成80%，配套工程完成20% | 投资15000万元，土建完工，配套工程完成50% | 投资5000万元，配套工程完工 | 泗阳县 |
| 319 | 泗阳高新区装备制造产业园 | 续建 | 泗阳高新区 | 2021.8-2022.12 | 建设18栋26.7万平方米标准化厂房 | 58000 | 50000 | 国资 | 投资5000万元，厂房基础出正负零 | 投资15000万元，厂房主体完成50% | 投资15000万元，厂房框架完成，配套工程施工 | 投资15000万元，厂房二次结构施工，配套工程完工 | 泗阳县 |
| 320 | 泗洪昊宇机电产业园 | 新开工 | 常泗园区 | 2022.6-2024.12 | 建设标准化厂房3栋，办公楼1栋，建筑面积约2.2万平方米，招引机电装备类企业入驻 | 50000 | 15000 | 自筹 |  | 投资5000万元，完成土地摘牌、前期手续办理，施工队进场，钢结构采购 | 投资5000万元，办公楼主体完工、1栋厂房主体完工 | 投资5000万元，2栋厂房主体完工、办公楼装修、附属工程施工 | 泗洪县 |
| 321 | 泗洪酒类包装产业园 | 新开工 | 西南岗产业园区 | 2022.3-2024.12 | 建设标准化厂房2栋，建筑面积6万平方米，抬引酒类包装企业入驻 | 50000 | 10000 | 自筹 | 投资1750万元，土地摘牌，完成项目立项可研环评等手续，并完成招投标工作 | 投资6000万元，完成两栋厂房的主体建设工程 | 投资1750万元，完成厂房内外装饰 | 投资500万元，完成厂房内部道路和周边环境打造 | 泗洪县 |
| 322 | 宿豫高新智谷科技园 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2022.8-2025.12 | 建筑面积25万平方米，打造集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务、商业配套等一体平台载体，引进研究院、金融、中介服务机构等，提供人才培养、技术服务、成果转化、企业孵化服务功能。2022年一期8万平方米建筑主体施工 | 150000 | 22500 | 自筹 | 1月份设计方案报市规委会审核；2月份办理项目前期相关手续；3月份土地平整、清障工作 | 4月份深化设计方案；5月份办理项目建设手续；6月份预算编制及前期工作 | 7月份施工招投标；8月份投资3500万元，办理项目建设手续，施工进场，土地平整；9月份投资4000万元，基础施工 | 10月份投资5000万元，基础施工；11月份投资5000万元，基础完工，局部主体施工；12月份投资5000万元，主体施工 | 宿豫区 |
| 323 | 宿豫科技产业园 | 新开工 | 张家港园区 | 2022.10-2025.12 | 建筑面积15万平方米，建设总部经济办公楼、科技研发检测认证用房、标准化厂房、综合服务中心、2栋人才公寓等配套服务设施 | 120000 | 10000 | 自筹 | 成片开发方案报批 | 方案设计、征地报批 | 完成土地招拍挂、图纸设计审查、工程招投标手续办理 | 投资10000万元，场地平整、围墙施工，基础施工 | 宿豫区 |
| 324 | 宿豫机械产业园三期 | 新开工 | 宿豫区新庄镇 | 2022.3-2023.6 | 建筑面积30万平方米，新建厂房及综合楼等附属设施，招引机械类项目入驻 | 60000 | 48000 | 自筹 | 1-2月份完成前期手续办理；3月份投资3000万元，施工单位进场 | 4月份投资5000万元，基础施工；5-6月份投资15000万元，主体施工 | 7月份投资5000万元，内外墙施工，门窗安装；8-9月份投资10000万元，门窗、消防管道及设备安装 | 10月份投资5000万元，厂房竣工，绿化、水电气等附属施工；11-12月份投资5000万元，设备进场，安装调试 | 宿豫区 |
| 325 | 宿城运河宿迁港科技孵化器 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2021.1-2023.12 | 建筑面积2.5万平方米，建设8层科创中心，3层展示中心，1层报告厅 | 50000 | 20000 | 自筹 | 土地投资300万元，工程主体施工投资1000万元，完成前期手续办理，施工单位进场铺设便道 | 工程主体施工投资4000万元，完成桩基施工，开始厂房基础施工、出正负零 | 工程主体施工投资6000万元，基础及人防地下室施工完成，主体施工 | 工程主体施工投资8700万元，主体施工完成，开始二次结构及附属施工 | 宿城区 |